## 附件1.衔接资金项目计划明细表
城口县2021年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 项目概算（万元） | 本次安排资金（万元） | 资金来源 | 整合情况 | 市级资金文件 | 易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 备注
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位
合计 | [10 empty] | 2050
1 | 城口县2021年咸宜镇青龙村、咸宜村农村公路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 青龙村、咸宜村 | 2021.11 | 2021.12 | 县交通局 | 咸宜镇人民政府 | 新建咸宜镇青龙村、咸宜村农村公路，长2.253km，宽8m—8.5m。 |  | 500 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号
2 | 城口县2021年咸宜镇李坪村二、四社产业公路硬化工程 | 村基础设施 | 新建 | 咸宜镇李坪村 | 2021.11 | 2021.12 | 县交通局 | 咸宜镇人民政府 | 硬化李坪村2.4社产业公路长约1.6km，宽4.5m。包含排水设施建设等。 |  | 160 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 |  | 分年度实施项目
3 | 城口县2021年坪坝镇新华村产业路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 坪坝镇新华村 | 2021.11 | 2022.02 | 县交通局 | 坪坝镇人民政府 | 牯牛潭到鹅项颈产业路长2公里。 |  | 430 | 中央衔接资金180万元；市级衔接资金250万元。 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号180万元；渝财农〔2021﹞105号250万元。
4 | 城口县2021年高楠镇水毁公路修复工程 | 村基础设施 | 新建 | 高楠镇丁安村、方斗村、团结村、岭楠村、黄河村、大河坝社区 | 2021.1 | 2021.12 | 县交通局 | 高楠镇人民政府 | 修复2021年水毁公路修复2500平方 |  | 60 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 |  | 与附表2“城口县2021年高楠镇水毁公路修复工程”为同一个项目
5 | 城口县2021年咸宜镇明月村返水坪供水改造工程 | 生活条件改善 | 新建 | 咸宜镇明月村 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 新增水源，官网延伸5km；新增围墙、步道及配套设施。 | 60 | 30 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 | 是 | 分年度实施项目
6 | 城口县2021年高燕镇国丰村集中供水工程 | 生活条件改善 | 新建 | 高燕镇国丰村 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 新建500m³/d水处理厂一座，铺设管道16000m。 | 380 | 180 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 | 是（国丰） | 分年度实施项目
7 | 城口县2021年修齐镇农村集中供水工程改造项目 | 生活条件改善 | 新建 | 修齐镇 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 新建蓄水池2口，铺设管道10000m及其附属设施 | 150 | 80 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 |  | 分年度实施项目
8 | 城口县2021年高燕镇场镇供水工程 | 生活条件改善 | 新建 | 高燕镇 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 新建水厂一座及其附属设施。 | 430 | 182 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 | 是（大园） | 分年度实施项目
9 | 城口县2021年鸡鸣乡场镇供水点附属设施工程 | 村基础设施 | 新建 | 鸡鸣乡鸣鸡社区 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 鸡鸣乡场镇集中供水点河堤护基300米 | 50 | 30 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 |  | 分年度实施项目
10 | 城口县2021年东安场镇供水点附属设施工程 | 生活条件改善 | 新建 | 东安镇仁河社区 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 东安镇水厂及场镇集中供水点河堤护基800米 | 160 | 80 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号 |  | 分年度实施项目
11 | 城口县2021年咸宜农村集中供水改造工程 | 生活条件改善 | 改扩建 | 咸宜镇 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 新建蓄水池4口，取水池8口，铺设管道12500m及其附属设施 | 272 | 20 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号
12 | 城口县2021年农村供水灾后重建项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 部分乡镇街道 | 2020.09 | 2021.12 | 县水利局 | 县水利局 | 全县25个乡镇街道安全饮水灾后恢复重建，解决群众安全饮水问题。 | 298 | 298 | 中央衔接资金 | 纳入年度统筹整合 | 渝财农〔2021﹞100号

## 附件2.收回衔接资金项目计划明细表
附件2 城口县2021年收回衔接资金项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金预算（万元） | 资金来源 | 整合情况 | 市级资金文件 | 备注
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位
合计 | [9 empty] | 1578.0441
1 | 城口县2021年高观镇金家坝村通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 高观镇金家坝村 | 2021.1 | 2021.12 | 城口县交通局 | 大巴山路桥公司 | 新建“四好农村路”通畅工程1.587公里 | 200 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财预〔2021〕26号
2 | 城口县2021年龙田乡通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 龙田乡 | 2021.1 | 2021.12 | 城口县交通局 | 大巴山路桥公司 | 新建“四好农村路”通畅工程7.876公里 | 500 | 中央衔接资金298万元；市级衔接资金202万元。 | 纳入统筹整合 | 渝财农〔2021〕18号298万元，渝财预〔2021〕26号202万元；
3 | 城口县2021年高观镇白岩村村通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 高观镇白岩村 | 2021.1 | 2021.12 | 城口县交通局 | 大巴山路桥公司 | 新建“四好农村路”通畅工程5.633公里 | 473.0441 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财预〔2021〕26号
4 | 城口县2021年高楠镇水毁公路修复工程 | 村基础设施 | 新建 | 高楠镇丁安村、方斗村、团结村、岭楠村、黄河村、大河坝社区 | 2021.1 | 2021.12 | 县交通局 | 高楠镇人民政府 | 高楠镇2021年水毁公路进行修复 | 20 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财产业〔2021〕94号 | 与附表1“城口县2021年高楠镇水毁公路修复工程”为同一个项目
5 | 城口县2021年岚天乡三河村孙家坝产业基地建设项目二期 | 产业项目 | 扩建 | 岚天乡三河村 | 2021.11 | 2021.12 | 县水利局 | 岚天乡人民政府 | 三河村孙家坝产业基地建设河堤修建约240米，包括土石方开挖约3000m³，河堤修建约240m，场地平整约500平方米，栏杆约150m，土石方回填约1500m³，碎石地面约150平方米等基础设施。 | 70 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财预〔2021〕26号
6 | 城口县2021年龙田乡中安村（易地扶贫搬迁安置点）脱贫村巩固提升工程 | 村基础设施 | 新建 | 龙田乡中安村 | 2021.1 | 2021.12 | 县发展改革委 | 龙田乡人民政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关支出，具体以实际设计为准。 | 40 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财产业〔2021〕94号
7 | 城口县2021年重大动物疫病强制扑杀项目 | 产业项目 | 新建 | 城口县 | 2021.1 | 2021.12 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2类重大动物疫病强制扑杀 | 25 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财产业〔2021〕94号
8 | 城口县2021年动物疫病防控项目 | 产业项目 | 新建 | 城口县 | 2021.1 | 2021.12 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | （1）重大动物疫病应急物资采购。（2）完成市农委一年一度的监测任务兽医实验室所用设备、试剂、耗材等； （3）人兽共患病排查、流行病学调查；（4）重大动物疫情突发应急处置（发生重大动物疫情的封锁、紧急处置等）；（5）病死畜禽收贮点运转、病害动物无害化处理；（6）重大动物疫病强制免疫购买社会化服务等。 | 150 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财产业〔2021〕94号
9 | 城口县2021年农村环境整治及畜禽粪污处理项目 | 产业项目 | 新建 | 修齐镇、河鱼乡、龙田乡、东安镇、高楠镇、复兴街道 | 2021.1 | 2021.12 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 用于6个乡镇街道农村环境综合整治及农村畜禽粪污处理等 | 100 | 市级衔接资金 | 纳入统筹整合 | 渝财产业〔2021〕94号

## 附件3.调整部分项目资金来源明细表
附件3 城口县2021年涉农资金项目调整资金来源明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金预算（万元） | 原项目资金来源 |  |  | 调整后项目资金来源 |  | 备注
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 市级预算文号 | 资金性质 | 计划文号 | 市级预算文号 | 资金性质
1 | 城口县东安镇2021年灾后恢复巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 村基础设施 | 改扩建 | 东安镇各村（社区） | 2021.9 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 东安镇人民政府 | 修复因灾导致的村社道路、产业路、桥涵、饮水安全、产业受损等，切实解决影响群众“两不愁三保障”的急难愁盼问题。具体以实施方案或设计方案为准。 | 100 | 渝财农〔2021〕50号 | 市级奖补资金 | 城委农办〔2021〕21 号 | 渝财产业〔2021〕94号 | 市级衔接资金
2 | 城口县2021年农村户厕改造项目 | 生活条件改善 | 新建 | 全县 | 2021.2 | 2021.12 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 改造提升1000户农村卫生厕所,按照1000元/户补助，农村户厕改造补助资金100万元。 | 100 | 渝财产业〔2021〕94号 | 市级衔接资金 | 城委农办〔2021〕19号 | 渝财农〔2021〕50号 | 农村综合改革市级奖补资金
3 | 城口县2021年东安镇新建村村级便民服务中心改造项目 | 村基础设施 | 改扩建 | 东安镇新建村1组 | 2021.5 | 2021.11 | 县委组织部 | 东安镇人民政府 | 维修村便民服务大厅200平方米，拆除40平方米墙体进行维修加固，完善配套设备设施。以实际设计为准。 | 20 | 渝财预〔2021〕26号 | 市级衔接资金 | 城扶组办发〔2021〕16号、城委农办〔2021〕19 号调整 | 渝财农〔2021〕81号 | 市级农村综合改革资金
4 | 城口县蓼子乡2021年茶林村便民服务中心提升工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 蓼子乡茶林村 | 2021.5 | 2021.11 | 县委组织部 | 蓼子乡人民政府 | 维修改造茶林村便民服务中心业务用房400平方米。以实际设计为准。 | 30 | 渝财预〔2021〕26号 | 市级衔接资金 | 城扶组办发〔2021〕16号、城委农办〔2021〕19 号调整 | 渝财农〔2021〕81号 | 市级农村综合改革资金
5 | 城口县高观镇2021年铁索桥维修项目 | 村基础设施 | 改扩建 | 城口县高观镇东升村、蒲池村等村 | 2021.11 | 2021.12 | 县乡村振兴局 | 高观镇人民政府 | 维修东升村2座、蒲池村1座因灾损毁铁索桥及其他群众反映强烈的受损基础设施。 | 50 | 渝财农〔2021〕81号 | 市级农村综合改革资金 | 城委农办〔2021〕21 号 | 渝财预〔2021〕26号 | 市级衔接资金
6 | 城口县鸡鸣乡2021年金岩村党群服务中心 | 村公共服务 | 新建 | 鸡鸣乡金岩村 | 2021.1 | 2021.12 | 县委组织部 | 鸡鸣乡人民政府 | 新建占地面积96平方米，砖混结构，建筑高度13.95m，建筑层数3层，建筑面积274.89平方米 | 35 | 渝财预〔2021〕26号6万元、渝财产业〔2021〕94号29万元 | 市级衔接资金 | 城委农办〔2021〕19号 | 渝财农〔2021〕81号 | 市级农村综合改革资金
7 | 城口县修齐中心卫生院项目 | 村基础设施 | 改扩建 | 修齐镇 | 2020.8 | 2021.08 | 县卫生健康委 | 修齐中心卫生院 | 改扩建业务用房1990平方米，院坝改造。以实际设计为准。 | 99 | 渝财预〔2021〕26号 | 市级衔接资金 | 城扶组办发〔2021〕16号 | 渝财农〔2021〕81号 | 市级农村综合改革资金
8 | 城口县2021年龙田乡团堡村通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 龙田乡团堡村 | 2021.1 | 2021.12 | 县交通局 | 大巴山路桥公司 | 新建“四好农村路”通畅工程4公里 | 400 | 渝财产业〔2021〕94号246万元，渝财农〔2021〕81号154万元 | 市级衔接资金246万元，市级农村综合改革资金154万元 | 城委农办〔2021〕21 号 | 渝财产业〔2021〕94号275万元，渝财预〔2021〕26号105万元，渝财农〔2021〕81号20万元， | 市级衔接资金380万元，市级农村综合改革资金20万元