城口县2021年生猪调出大县

奖励资金项目实施方案

一、项目所涉产业发展现状

城口县地处大巴山南麓腹心地带，重庆市最北端。近年来，城口县因地制宜发展七大农业产业，形成了“山上中药材、林下山地鸡，坡上核桃树、中蜂百花蜜，香菌巴掌田、杂粮鸡窝地，火炕老腊肉、冷水生态鱼”山地特色生态农业发展格局。2020年底，全县建成种猪场1个，设计存栏母猪350头，建成生猪规模养殖场150个，能繁母猪存栏1.1万头，商品猪存栏7.6万头，全年累计出栏商品猪11万头。城口老腊肉加工企业8个，其中县级龙头企业5个，年外销城口老腊肉3500吨。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

根据《重庆市财政局关于提前下达2021年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕127号）、《重庆市农业农村委员会 重庆市财政局关于做好2021年生猪调出大县奖励资金使用有关工作的通知》（渝农发〔2021〕43号）、《城口县人民政府关于同意安排 2021 年农业项目资金的批复》（城府〔2021〕144 号）、《城口县财政局关于下达第一批农业资金预算的通知》（城财发〔2021〕184 号）和《中共城口县委农村工作暨乡村振兴领导小组关于印发〈城口县乡村特色产业提升行动计划扶持政策（2021年）〉的通知》（城委农组〔2021〕4号）等文件要求，结合全县生猪产业发展现状，制定本实施方案。

（二）建设地点及规模

建设地点：城口县厚坪乡、修齐镇、治平乡、高观镇、鸡鸣乡、高燕镇、咸宜镇、岚天乡等乡镇。

建设规模：引进种猪500头。

- 项目内容

- 引进种猪500头。其中，

- 1.城口县蔡明江生猪养殖专业合作社，引进种猪25头；

- 2.城口县袁井海生猪养殖家庭农场，引进种猪40头；

- 3.城口县喆山生猪养殖有限公司，引进种猪80头；

- 4.城口县财旺农业开发有限责任公司，引进种猪89头；

- 5.城口县友莲家庭农场，引进种猪50头；

- 6.城口县正权生猪养殖场，引进种猪100头；

- 7.城口县富晒生猪养殖家庭农场，引进种猪51头；

- 8.城口县岚贸生猪养殖专业合作社，引进种猪65头。

- 当以上项目实施单位不能完成相应建设内容或验收不合格时，由以下备选场完成，其排序为：

- 1.城口县碧帆农业发展有限责任公司，引进种猪105头；

- 2.城口县鑫霞生猪养殖家庭农场，引进种猪50头；

- 3.城口县云巅养殖有限公司，引进种猪100头。

（四）建设进度

2021年6-7月，项目申报、评审和拟定项目实施方案；

2021年7-10月，项目建设；

2021年11-12月，项目验收、兑现补助资金和完善档案资料。

（五）项目推进及管理措施

一是落实养殖场法定代表人或养殖业主为项目建设第一负责人，负责项目建设的资金筹措，按照项目建设内容逐一实施，按时完成。二是健全资金管理制度，实行专款专账管理，坚决杜绝资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查。三是做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作，项目建设完成后提出验收申请，县农业农村委组织验收。

（六）项目绩效目标

项目年度目标：生猪生产基本恢复到常年水平，促进转型升级，推进畜牧业高质量发展。绩效目标：一是产出指标的数量指标：“菜篮子”考核猪肉产量稳定≧95%，猪肉自给率≧100%，完成生猪生产产能恢复目标任务11万头。产出指标的时效指标：年度资金执行率≧90%。二是效益指标的社会效益指标：资金使用无重大违规违纪。三是满意度指标的服务对象满意度指标：服务对象满意度≧95%。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资预计100万元以上，其中申请市级补助资金50万元，业主自筹50万元以上。

（二）资金具体用途和投资标准

引进种猪500头，每头预计投资2000元以上，共计总投入资金100万元以上。

- （三）市级项目资金及资金使用环节

- 引进种猪500头，按照1000元/头进行补助，共计补助50万元。

四、组织保障措施

（一）加强组织领导。本项目由县农业农村委、县财政局牵头实施，项目建设单位具体实施。县农业农村委负责项目管理，做好总体布局，指导和监督项目建设。项目实施单位明确项目建设目标，落实措施，保证项目的圆满完成。

（二）加强项目资金管理。

县农业农村委严格资金监督管理，做到专款专用，确保资金使用效率。通过“先建后补”的方式，落实奖补政策。

（三）落实工作责任。养殖场法定代表人或养殖业主是项目建设的第一责任人，负责督促项目具体建设任务的按时按要求完成，负责项目筹建过程中的重大决策和与相关单位的协调工作，对整个项目的建设质量、进度、资金筹措和使用负责。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

城口县蔡明江生猪养殖专业合作社等8个项目实施单位及城口县碧帆农业发展有限责任公司等3个备选场是城口县辖区内的生猪产业企业、农民专业合作社、家庭农场等，经营范围主要为生猪养殖及销售。

（二）财务收支和资产状况

项目实施单位及备选场收入来源主要为生猪销售，资产主要为猪舍等基础设施。

- （三）有无不良记录

- 无。

（四）实施该项目现有条件

项目实施单位及备选场目前都有基本的养殖设施、养殖条件和经济基础，具备实施项目的能力。项目实行先建后补，建设全部资金均由业主自筹。

- 相关单位情况及参与事项

- 县农业农村委：指导全县畜牧业结构调整、畜禽良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽粪污资源化利用。监督指导动物及动物产品的检验检疫、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理等。

- 相关乡镇人民政府：负责做好本辖区的畜禽产业发展，落实责任领导和工作人员，监督和指导项目实施单位按时完成项目建设任务。

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡明江 | 男 | 44 | 城口县蔡明江生猪养殖专业合作社 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 袁井海 | 男 | 49 | 城口县袁井海生猪养殖家庭农场 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 吉秀辉 | 女 | 42 | 城口县喆山生猪养殖有限公司 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 徐光云 | 男 | 45 | 城口县财旺农业开发有限责任公司 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 张友莲 | 女 | 51 | 城口县友莲家庭农场 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 艾正权 | 男 | 53 | 城口县正权生猪养殖场 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 宋必恒 | 男 | 49 | 城口县富晒生猪养殖家庭农场 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 潘成均 | 男 | 36 | 城口县岚贸生猪养殖专业合作社 | 法定代表人 | 项目建设与实施 |  |
| 徐传碧 | 女 | 46 | 城口县碧帆农业发展有限责任公司 | 法定代表人 |  | 备选场 |
| 刘玖海 | 男 | 49 | 城口县鑫霞生猪养殖家庭农场 | 法定代表人 |  | 备选场 |
| 向辉 | 男 | 36 | 城口县云巅养殖有限公司 | 法定代表人 |  | 备选场 |
| 李顺林 | 男 | 53 | 县农业农村委 | 委员 | 项目监督管理 |  |
| 王晓 | 女 | 38 | 城口县畜牧技术推广中心 | 主任/高级畜牧师 | 技术指导、 监督管理 |  |
| 尹华山 | 男 | 42 | 县农业农村委畜牧兽医科 | 负责人/兽医师 | 技术指导、 监督管理 |  |
| 余世琼 | 女 | 27 | 城口县畜牧技术推广中心 | 助理畜牧师 | 技术指导、 监督管理 |  |
| 吕小华 | 男 | 35 | 城口县畜牧技术推广中心 | 副主任/ 畜牧师 | 技术指导、 监督管理 |  |