附件2

黔江、铜梁、巫山三区县

兽医社会化服务体系建设试点提纲

一、基本原则

坚持政府引导、自愿加入，需求导向、因地制宜，创新驱动、多元发展，市场运作、民办公扶，自主经营、自负盈亏，规范管理、有序发展的原则。落实好动物防疫工作地方政府主导、主管部门监督指导、兽医社会化服务组织参与实施的动物防疫新机制。

二、总体目标

在2018年底前，完成兽医社会化服务主体建立，明确服务内容，建立健全兽医社会化服务机制。试点建立的社会化服务主体启动运转，除开展经营性兽医服务外，正式承接以强制免疫为主的兽医社会化公益服务。规划到2020年，本区县60%以上的乡镇基本实现政府购买兽医社会化服务。

三、兽医社会化服务组织的基本条件

开展试点的兽医社会化服务组织至少应符合以下四个基本条件：

1.资格。依法进行工商登记，取得法人资格；

2.物资。有固定的办公场所和必要的物资和设施设备等；

3.人员。进入兽医社会化服务组织的人员应具有依法依规登记或注册的乡村兽医证及执业兽医证的人员，或有一定的兽医专业技术知识的人员，且人力配置能满足提供相应兽医服务的需求；

4. 管理。行业自律意识强，服务意识好，服从兽医部门监督管理。

四、兽医社会化服务试点内容和服务方式

1.试点内容。优先从强制免疫注射、病死畜禽收集和无害化处理、动物检疫技术性辅助等政府能向社会力量购买的公共服务项目中进行选择（政府必须承担的监管责任不得以任何形式进行委托），但不应仅限于以上项目，要兼顾动物诊疗、咨询论证等多种兽医服务，保证兽医社会化服务组织正常收益。

2.服务方式。以符合实际工作需要为原则，社会化服务主体可选择兽医托管、签约服务、连锁经营、品牌化运作等其中的一种形式或多种形式组合的服务方式进行服务。

五、基本工作步骤

1.成立机构。2018年5月20日前成立本区县兽医社会化服务体系建设试点领导小组。

2.制定方案。2018年5月31日前完成本区县社会化服务意愿的调查、制定好本区县兽医社会化服务体系建设试点工作方案、兽医社会化服务体系建设实施方案。

3.宣传发动。2018年6月10日前，搞好本区县宣传发动，至少选定好2至4个乡镇进行试点。

4.签订协议。2018年9月10日以前，完成基层兽医社会化服务组织机构建设，做好基层兽医社会化服务组织工商登记和购买服务经费测算，制定各种管理制度和考核验收办法，按照政府采购法有关规定确定承接主体，签订政府购买服务协议（合同）。

5.组织实施。2018年秋防过程中，兽医社会化服务组织在当政府领导下和业务主管部门监督指导下，按照签订的政府购买服务协议内容要求具体实施，全面履行合同职责。

6.考核验收。2018年12月初，区县完成自查验收，向市农委报送试点总结，推广试点经验。12月底前，市农委组织对三个试点区县进行考核验收，总结推广试点经验。

试点过程中，三个试点区县要及时向市农委报送动态信息，及时总结问题和经验。市农委定期不定期进行检查指导。