## 附表1 项目库备案表
附件
重庆市城口县2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
序号 | 项目名称（审核原则：名称规范为：城口县+2022年+乡镇名称+实施地点+建设内容） | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务（审核原则：可量化、有工程量、有建设规模，不能模糊、不能笼统）（1）工程建设类项目分专业填报。 道路项目：明确道路长度、路面宽度、路面结构层等关键指标；如果是以村为单位涉及多条道路的，应具体到小地名分路段填报。 桥梁项目：明确长度、结构形式、宽度、护栏形式及高度等关键指标。 饮水项目：明确水源、水池尺寸、干管长度及管径、支管长度及管径等关键指标。 山塘项目：明确山塘容积（长度、宽度、高度）关键指标。 沟渠项目：明确长度、材料形式等关键指标； 堰坝项目：明确长度、顶宽、底宽、高度、材料形式等关键指标。 砌砍项目：明确长度、顶宽、底宽、高度范围等关键指标。 建筑项目：明确建筑面积、建筑层数、占地面积、主要功能、建筑结构形式、建筑配套等关键指标。 其他项目：根据项目实施内容填报具体的内容、规模和规格等。 （2）产业发展类项目明确产业类型及量化规模，如“新建**产业种植基地**亩、养殖家禽等***只（头）、新建加工能力***吨/年的加工基地”等。 （3）到户补助类项目明确补助户（人）数及标准，如“资助贫困大学生**人，标准为**万元/人”。 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[9 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[10 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [8 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
[11 empty] | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益
1 | 城口县2022年农村供水保障应急工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对全县因自然灾害、水源变迁等原因造成的饮水安全问题予以解决。 | 改建 | 全县各乡镇 | 巩固8000人的饮水安全问题 | 就近务工增收，解决饮水安全。 | 新建或改建供水保障项目5个 | 新建或改建供水保障项目5个 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 通过建设劳务需求，增加周边群众收入 | 受益人数达到8000人 | 使用年限≥5 | 95 | 城口县水利局 | 城口县水利局 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.12 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 260 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 杨华良 | 13436035698
2 | 城口县2022年咸宜镇农村集中供水改造工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 实施农村集中供水工程8处。 | 改扩建 | 咸宜镇 | 巩固3000人的饮水安全问题 | 就近务工增收，解决饮水安全。 | 实施农村集中供水工程8处。 | 实施农村集中供水工程8处。 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 通过建设劳务需求，增加周边群众收入 | 受益人数达到3000人 | 使用年限≥5 | 95 | 城口县水利局 | 城口县水利局 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.12 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 180 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 杨华良 | 13436035698
3 | 城口县2022年咸宜镇明月村返水坪供水改造工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 新增水源，官网延伸5km；新增围墙、步道及绿化设施。 | 改扩建 | 咸宜镇明月村 | 巩固1000人的饮水安全问题 | 就近务工增收，解决饮水安全。 | 完成工程建设。 | 新增水源，官网延伸5km；新增围墙、步道及绿化设施。 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 通过建设劳务需求，增加周边群众收入 | 受益人数达到1000人 | 使用年限≥5 | 95 | 城口县水利局 | 城口县水利局 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 80 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 杨华良 | 13436035698
4 | 城口县2022年高燕镇国丰村集中供水工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 新建500m³/d水处理厂一座，铺设管道16000m。 | 新建 | 高燕镇西沟村、国丰村 | 巩固3000人的饮水安全问题 | 就近务工增收，解决饮水安全。 | 完成主体工程建设。 | 新建500m³/d水处理厂一座，铺设管道16000m。 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 通过建设劳务需求，增加周边群众收入 | 受益人数达到3000人 | 使用年限≥5 | 95 | 城口县水利局 | 城口县水利局 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.12 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 180 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 杨华良 | 13436035698
5 | 城口县2022年修齐镇农村集中供水工程改造项目 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 新建蓄水池2口，铺设管道10000m及其附属设施 | 改扩建 | 修齐镇香坪村、枇杷村、仁桥村等 | 巩固2500人的饮水安全问题 | 就近务工增收，解决饮水安全。 | 完成工程建设。 | 新建蓄水池2口，铺设管道10000m及其附属设施 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 通过建设劳务需求，增加周边群众收入 | 受益人数达到2500人 | 使用年限≥5 | 95 | 城口县水利局 | 城口县水利局 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 115 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 杨华良 | 13436035698
6 | 城口县2022年场镇集中供水工程 | 村基础设施 | 解决安全饮水 | 新建蓄水池4口，铺设管道2000m及其附属设 | 新建/改扩建 | 治平乡、周溪乡 | 巩固2300人的饮水安全问题 | 就近务工增收，解决饮水安全。 | 完成工程建设。 | 新建蓄水池4口，铺设管道2000m及其附属设 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 通过建设劳务需求，增加周边群众收入 | 受益人数达到1500人 | 使用年限≥5 | 95 | 城口县水利局 | 城口县水利局 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 是 | 无 | 杨华良 | 13436035698
7 | 城口县鱼肚河河鱼乡场镇段河堤工程 | 村基础设施 | 堤防工程 | 通过整治鱼肚河河鱼乡场镇段河堤265.76m，来保护人口300人，并对鱼肚河水生态环境进行改造。 | 新建 | 河鱼乡 | 实施工程项目1个 | 通过河堤建设，完善周边配套基础设施建设，提升河道防洪标准，改善群众生产生活条件，消除群众房屋防洪安全隐患，带动群众参与项目建设增加劳务收入，促进脱贫、促进乡村建设。 | 新建堤265.76m | 新建堤265.76m，保护人口300人。 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 带动周边农户群众务工增收约5000元/人 | 提升河道防洪能力，改善河道生态环境，方便群众便捷出行 | 使用年限≥10 | ≥95 | 城口县水利局 | 城口县河鱼乡人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.6 | 2021.8 | 193.42 | 193 | 0 | 0 | 0 | 保护沿线周边约300人，保护耕地面积约50亩。 | 30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 冯永成 | 13594781402
8 | 城口县复兴街道新城壹号（赵家沟）山洪沟治理工程 | 村基础设施 | 堤防工程 | 治理山洪沟中心线长140.38m， | 新建 | 复兴街道 | 实施工程项目1个 | 解决赵家沟行洪水问题，使工程范围内的洪水接入木瓜坝现有市政排洪管网后进入任河，消除城万快速通道新城壹号段城市内涝问题。 | 治理山洪沟中心线长140.38m， | 治理山洪沟中心线长140.38m，保护人口月5000人 | 达到100% | 达到100% | 实际完成投资控制在概算范围内 | 带动周边农户群众务工增收约5000元/人 | 提升河道防洪能力，改善河道生态环境，方便群众便捷出行 | 使用年限≥10 | ≥95 | 城口县水利局 | 城口县惠民供水有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2021.6 | 2021.8 | 183.63 | 184 | 0 | 0 | 0 | 保护周边2个小区、一个小学约5000人出行安全。 | 120 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 张健 | 13452048943
合计 | [23 empty] | 1559.05 | 1559 | 0

## 勿删
项目类型 | 产业项目 | 就业扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
项目子类型 | 种植养殖加工服务 | 外出务工补助 | 集中安置 | 公益岗位 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 危房改造 | 扶贫小额贷款贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
| 休闲农业与乡村旅游 | 就业创业补助 | 分散安置 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
| 光伏项目 | 就业创业培训 |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 通生活用电 | 村幼儿园建设
| 生态扶贫项目 | 技能培训 |  |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 扶贫小额贷款风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 光纤宽带接入 | 村级文化活动广场
| 其他 |  |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 产业路
[6 empty] | 接受大病（地方病）救治 |  |  |  |  | 其他