高燕府发〔2023〕51号

高燕镇人民政府

关于印发《高燕镇今冬明春消防安全防范

工作方案》的通知

各村（社区）、各科室（中心、站所）、镇属各单位：

《高燕镇今冬明春消防安全防范工作方案》已经镇政府审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

高燕镇人民政府

2023年11月30日

（此件公开发布）

高燕镇今冬明春消防安全防范工作方案

为做好今冬明春消防安全防范工作，全力确保我镇消防安全形势持续稳定，结合我镇实际情况，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，把“安全第一、预防为主”落到实处，以“除险清患”为工作导向，坚定“遏重大、降较大、减总量”总体目标，聚焦重点领域、重要时段、重大活动，扎实做好岁末年初消防安全防范工作，坚决防范和遏制群死群伤火灾事故发生，全力确保我镇消防安全形势持续稳定。

二、组织领导

为切实加强本次今冬明春消防安全防范工作，确保工作取得实效，特成立高燕镇今冬明春消防安全防范工作领导小组，其组成人员如下：

组  长：李长建     镇  长

副组长：王  立     副镇长（分管安全、工贸工作）

陈海草     组织委员（分管敬老院、商贸工作）

王德东     副镇长（分管卫生计生工作）

施加爽     副镇长（分管森林防火工作）

成  员：镇应急办工作人员

镇民政办工作人员

镇林业站工作人员

镇派出所全体成员

各村（社区）主任

领导小组下设办公室在镇应急办公室，由陈国洪同志兼任办公室主任，负责处理今冬明春火灾防控工作的统筹协调和督查检查的日常工作。

三、任务分工

各镇办、村（社区）及派出所要明确分工、密切协作，依法整治各类火灾隐患。

镇人民政府：负责本辖区今冬明春火灾防控工作的部署和督导，全面组织开展火灾隐患排查整治工作。

镇应急办：开展生产企业领域消防安全专项治理；开展易燃易爆危险化学品、烟花爆竹经营单位的监督检查。全面开展本辖区内火灾防控排查整治和检查维护，广泛发动社会群众参与，大力普及火灾预防和逃生自救知识。通过QQ、微信等新媒体向镇各站所、村（社区）推送消防安全提示。开展食杂店、饭店和农家乐等的消防安全专项检查，加强监管易燃可燃材料装饰装修、安全通道、灭火器等。

高燕派出所：充分发挥消防、治安、警务督察等警种力量，建立多警联勤机制，警种联动，形成合力，依法强化监督管理，督促社会单位消除火灾隐患。

镇教育办：开展学校、幼儿园等单位的消防安全专项检查，加强监管易燃可燃材料装饰装修、安全通道、灭火器等，督促学校班主任对学生加强消防安全教育。

镇民政办：开展敬老院消防安全专项检查，加强监管易燃可燃材料装饰装修、安全通道、灭火器等，对敬老院的老人开展消防安全教育活动。

镇计生办：开展卫生院消防安全专项检查，加强监管易燃可燃材料装饰装修、安全通道、灭火器等，加强值班值守。

镇林业站：坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，认真贯彻执行《森林防火条例》，组织开展森林防火宣传教育，组织督促检查、指导各村（社区）的森林防火工作。

各村（社区）：加强消防安全宣传，广泛发动村民参与，向群众普及火灾预防和逃生自救知识。对本辖区内消防安全进行全面检查，要督促村民及时清理可燃杂物，安排人员巡查，严防因燃放烟花爆竹引发火灾。

四、工作步骤

今冬明春火灾防控工作分三个阶段：

（一）部署发动阶段（2023年11月30日前）。召开会议，制定方案，明确职责、细化措施，广泛发动、部署到位。

（二）组织实施阶段（自2023年12月1日至2024年3月25日）。按照工作方案，精心组织实施、定期研判调度，组织联合督查、分析通报问题，从严从细从实抓好工作落实，确保消防安全。

（三）总结提升阶段（2024年3月26日至3月31日）。总结固化经验做法，建立完善消防安全防范工作长效机制。

五、工作重点及措施

（一）落实主体责任。各科室（站所）、村（社区）及驻镇单位要突出人员密集、易燃易爆、“三合一”、安置房点和偏远村寨等容易发生大火的场所单位，落实严防严管严控措施。督促重点单位抓好消防教育培训、防火检查巡查、消防设施管理及应急操作规程、消防安全评估、消防设施维护保养、火灾隐患整改等制度的细化和落实，推行消防安全标准化管理，做到日常巡查到位、隐患整改及时、消防设施完好有效、初起火灾扑救有力。

（二）加强重点场所事故隐患专项排查。督促学校、敬老院、卫生院等人员密集场所开展自查自改，重点排查电气线路、消防设施、疏散通道、安全管理、应急预案和用火、用电、用气等情况，推动单位提升自主管理能力。对挂牌督办的重大火灾隐患，严格落实整改责任、措施、时限、资金和预案，确保按时销号。

- （三）加强农村自建房消防安全排查整治。引导村民常态化开展火灾隐患自查自改。组织各村（社区）网格员等基层力量进村入户对存在的消防安全隐患问题进行排查，全面排查整治电线老化、不规范搭接电线、大功率电器使用、煤火、柴火取暖等火灾隐患问题，切实预防消防安全事故发生。

- （四）加强消防安全宣传警示。围绕“预防为主、生命至上”主题，精心组织开展消防宣传月活动。持续开展消防宣传“五进”工作，发动基层网格力量，采取群众喜闻乐见的方式，教育引导群众掌握安全用火用电用气、安全燃放烟花爆竹常识、火灾自救逃生知识、如何防止煤气中毒，提高火灾防范意识，及时消防火灾隐患。特别是独居老人、留守儿童、精神病患者、残疾人等重点人群要落实“一对”的排查管控工作措施。开展典型火灾案例警示教育活动，剖析起火原因、解读事故教训，加大典型违法行为曝光力度，警示企业、教育公众。

（五）全力做好重大活动重要节日消防安保工作。紧盯圣诞、元旦、春节、元宵节等重要节点，加强消防安全保卫工作。重大活动重要节日期间，要组织有关站所、村（社区）及派出所联合开展检查，发动基层组织和社会单位在烟花爆竹燃放区等重点区域场所巡防看守，确保消防安全。

（六）加强灭火应急处置准备。建立消防队伍、微型消防站等消防力量落实值班备勤制度，加强重点区域、敏感场所熟悉演练，修订灭火应急预案，做好装备器材检查维护和物资储备，确保一旦发生险情科学高效处置。

六、工作要求

（一）提高思想认识。各科室（站所）、村（社区）及驻镇单位务必高度重视，认真吸取以往火灾事故教训，坚决克服松懈思想和麻痹意识，坚持火灾防控专项工作与日常消防工作相结合，落实消防重点工作与抓好消防基础工作相结合，扎实做好今冬明春火灾防控工作。

（二）落实工作责任。各科室（站所）、村（社区）及驻镇单位要建立工作责任制，层层分解工作任务，确保工作任务落实到具体人员。联村领导要分片包干、靠前指挥、跟踪问效。对检查发现的火灾隐患和违法行为，要坚决依法依规严肃查处。