附件2：

厚坪乡农村人居环境整治“五清理一活动”专项行动序时工作安排及专卷资料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序时安排 | 工作开展 | 保留归档资料 | 备注 |
| 宣传发动阶段（2021 年 2 月 11 日前） | 1. 利用村民大会、走访入户、宣传标语、村宣传栏、微信等多种宣传方式，抓住农民返乡过年有利时机，结合村庄清洁行动，广泛宣传“五清理一活动”专项行动的目的意义。 2. 开展农村爱国卫生运动（组织农民群众定期开展卫生大扫除）此项工作每一季度开展一次。 | 1. 会议记录、会议图片、村宣传栏张贴宣传图片、微信群宣传图片、标语悬挂图片 2. 组织开展活动照片 | 标语、旗帜等由乡政府统一制作 |
| 任务摸底阶段（2021年3月底以前） | 1. 根据方案确定的围绕沿主干道（石厚路）、沿主河道（石溪河）、沿龙盘村景区周边、沿乡场镇周边作为重点区域展开摸排。 2. 根据摸排情况建立厚坪乡“五清理一活动”到户任务台账（附件3） | 完善厚坪乡“五清理一活动”到户任务台账（附件3） |  |
| 整治实施阶段（2021年6月底以前完成重点区域、2021年12月底前完成全域覆盖） | 基本完成围绕沿主干道（石厚路）、沿主河道（石溪河）、沿龙盘村景区周边、沿乡场镇周边作为重点区域内的专项行动目标任务（“蓝棚顶”清理率达到 90%；无人居住的废旧房清理率达到 80%；房前屋后杂物堆整齐规范；田间地头废弃物明显减少；管线“蜘蛛网”规整有序；常态化开展农村爱国卫生运动，每季度至少开展 1 次）  2.坚持先易后难，由表及里，纵深推进，在完成示范村专项行动目标任务的基础上，全域开展“五清理一活动”专项行动。 | 完善厚坪乡“五清理一活动”整治记录表（附件4）（一个问题一张整治记录表） |  |
| 成果总结阶段（2021年12月底以前） | 1.总结好的做法、好的经验，召开村民大会完善村规民约（将垃圾分类、农村人居环境整治、新时代文明新风等写入村规民约），进一步明确农民群众维护村庄环境的责任义务  2.强化村规民约宣传、监督落实、完善奖惩制度（结合新时代文明积分超市） | 1.会议记录、会议图片  2.相关影像、表册等资料 |  |