明通府发〔2022〕25号

明通镇人民政府

关于印发《明通镇创建“农村安全用电示范镇”

实施方案》的通知

各村（社区），机关各科室站（所），各驻镇单位、镇属单位：

为践行新时代安全发展理念，结合重庆市乡村振兴战略和国网公司降低农网人身触电安全事故工作部署。经镇党委研究，决定在明通镇创建全县“农村安全用电示范镇”，现将实施方案印发给你们，请遵照执行。

明通镇人民政府

2022年9月21日

明通镇创建“农村安全用电示范镇”

实施方案

为践行新时代安全发展理念，贯彻落实乡村振兴重大战略，以保护人民群众生命财产安全为出发点，深化触电防治和电气火灾防范工作，进一步提升全镇安全用电水平，切实助推电网发展、服务百姓安全用电，改善农村民生，结合重庆市乡村振兴战略和国网公司降低农网人身触电安全事故工作部署。经镇党委研究，决定在明通镇创建全县“农村安全用电示范镇”，特制定本方案。

一、创建目标

（一）安全用电目标。

1.全面落实防人身触电安全工作要求，完成全镇2249户农户三级户（漏）保的推广安装工作、对镇内电力线路跨越鱼塘设置硬隔离遮拦、农户安全用电宣传三个百分百。

2.加强与城口供电公司沟通衔接，建立政企两方面的配合责任机制，有效根治树线矛盾、房线矛盾、“三线”交叉跨越带来的安全隐患。

3.不发生触电伤害事件，不发生涉电森林火灾和房屋火灾事件。

4.安全用电协管员村（社区）覆盖率100%。

（二）无忧用电目标

1.通过电网薄弱环节改造项目投入，加强电网升级改造，彻底消除低电压台区，达到家用电器随心接入，畅快使用，从“用上电”到“用好电”转变。

2.因地制宜服务镇村发展。构建辖区重点项目用电绿色通道，对重点区域优化网络布局，实现辖区各类客户“用电无忧、随用随接”。

二、具体任务

（一）构筑安全群防群控机制

1.开展镇内电力线路跨越鱼塘硬隔离遮拦设置。该工作先由各村进行全面摸底，报镇经发办。各村要动员鱼塘主积极配合，城口供电公司负责组织安装硬隔离遮拦和在鱼塘线路跨越处装设安全警示标牌（志）。此项工作在2022年10月前全部完成。

2.三级户（漏）保全覆盖推广。对辖区所有用电户安装漏电保护，采取群众出资购买，城口供电公司聘请专业人员安装的方式开展。同时明通供电所配合开展农户表后线路安全检查增值服务，对于漏电的隐患，向农户出具用电安全诊断书。此项工作在2022年11月前全部完成。

3.线路通道内树竹障碍整治。由各村负责辖区范围内电线线路通道清障目标任务，对于个别困难的区域，由明通供电所协助清理。形成政企联动，有效提升供电保障及安全水平。此项工作在2022年12月前全部完成，并在每年春、秋两季按时开展。

（二）服务镇村振兴发展

1.做好明通镇农贸市场项目电力保障，城口供电公司提前做好项目储备，2022年底完成项目储备。

2.做好明通镇农产品冷链物流设施建设兼物流配送中心建设项目电力保障，城口供电公司结合产业发展的用电需求，统筹做好网格规划，方便快捷为项目建设提供电力供应，2022年底完成项目储备。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段（2022年7月—2022年8月）。

一是召开明通镇“农村安全用电示范镇”创建动员会，动员广大干部群众积极参与到创建工作中来；二是分村社召开宣传动员院坝会，由供电所派专人到各村进行安全用电知识宣传及户保用途与用法；三是在镇政府、各村设立安全用电宣传栏，在全部合作社、学校、卫生院安装安全用电宣传展板；四是通过广播、标语、宣传咨询站等有效形式开展用电安全宣传，倡导群众正确用电，提高安全用电意识。五是协调城口供电公司党建部，另行起草《“安全用电示范镇”宣传子方案》，力求示范效果最大化。

（二）全面实施阶段（2022年9月—2022年10月）。

各村（社区）认真开展宣传动员，9月30日前分村分社收取漏电保护器费用。同时，要严格按照时序安排，主动配合安装单位全面铺开逐户进行安装。具体安装时序为：9月平安村、龙泉村、金六村、乐山村；10月大塘村、白台村、大塘社区。

（三）总结验收阶段（2022年11月）。

对各村用电安全建设内容进行检查验收、资料收集、总结经验做法，建立健全农村安全用电示范镇相关工作的长效机制，积极向上级部门申报“农村安全用电示范镇”，争取12月底前完成授牌工作。

（四）深化保持阶段（2022年9月—2022年12月）

各村继续加大安全用电宣传、群众护线工作力度，实现全镇、全村范围用电安全氛围持续加强，用户安全用电意识不断提高，并杜绝镇村范围内的违约、违章用电和触电安全事故。供电公司持续跟进电力投入，在确保用户规范、持续用电的基础上，根据需要适时开展重点项目电力保障。

四、工作要求

（一）加强组织领导

成立明通镇“农村安全用电示范镇”创建领导小组，以镇党委书记、镇长为双组长，镇党政班子成员为副组长，镇党政办、经发办、财政办、平安办、农业服务中心、城口供电公司、各村社等单位负责人为成员，领导小组下设办公室（办公室设在镇规环办办公室），负责创建工作日常事务。各村成立以村主任为组长、村委会成员为成员的村“农村安全用电示范镇”创建工作小组，明确专人负责本村农村安全用电示范镇创建工作。

（二）明确工作职责

本次“农村安全用电示范镇”创建工作，涉及面广，时间紧，任务重。为确保其顺利开展，领导小组办公室要认真履行职责，加强调查研究，精心组织力量，组织制定工作方案以及工作保障措施，分解工作任务，把握工作进度，组织督促检查，并做好总结验收等工作。城口供电公司全程负责安全用电示范镇创建相关电力设施改造工作组织实施和具体指导，及时解决工作中的具体问题，确保安全用电改造升级工作有序、规范推进。各村负责动员辖区群众积极安装户保，鱼塘业主参与硬质隔离设施建设，大力宣传安全用电，积极协调矛盾纠纷。

- 严格斗硬考核。各村（社区）要积极开展“农村安全用电示范镇”政策宣传，积极配合创建工作开展，及时协调矛盾纠纷，确保创建工作顺利进行。我镇将“农村安全用电示范镇”创建纳入2022年度村居目标考核，年底前完成各项创建任务。对创建工作宣传不力，群众矛盾纠纷多，工作推进缓慢的村居进行通报批评，扣减相关村居5%工作经费，并对村居年终目标考核扣分。

附件：明通镇“农村安全用电示范镇”创建领导小组成员名单

附件

明通镇创建“农村安全用电示范镇”

领导小组成员名单

组  长：李方元  明通镇党委书记

彭浪屿  明通镇党委副书记、镇长

副组长：刘大举  明通镇党委委员、人大主席

施  健  明通镇党委副书记

徐家海  明通镇党委委员、武装部长、副镇长

张应威  明通镇党委委员、副镇长

袁诗翠  明通镇党委委员、宣传委员、统战委员

高秋生  明通镇党委委员、纪委书记

曾  堰  明通镇党委委员、组织委员

杨传洪  明通镇党委委员、副镇长

王  丽  明通镇副镇长

赵安刚  城口供电公司副总经理

朱  超  城口供电公司营销部主任

成  员：王媛媛  明通镇规环办工作人员

曾林刚  明通镇中心卫生院院长

文江华  明通镇初级中学校长

刘多勇  明通镇中心小学校长

徐龙祥  明通镇大塘社区支部书记

刘兴国  明通镇平安村支部书记

罗仁双  明通镇白台村支部书记

马学员  明通镇金六村支部书记

许启兵  明通镇乐山村支部书记

徐  术  明通镇龙泉村支部书记

朱正海  明通镇大塘村支部书记