咸宜府发〔2021〕34号

咸宜镇人民政府

关于印发《咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案》的通知

各村（社区）：

按照《城口县农村人居环境整治工作领导小组办公室城口县乡村振兴局关于印发<城口县农村户厕问题摸排整改工作实施方案>的通知》（城农村人居环境整治办〔2021〕7 号）要求，经镇党委研究，决定在我镇实施农村户厕问题摸排整改工作，现将《咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案》印发给你们，请认真遵照执行，按时保质保量完成我镇农村户厕问题摸排整改工作任务。

咸宜镇人民政府

2021年7月13日

咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作

实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示批示精神，按照《城口县农村人居环境整治工作领导小组办公室城口县乡村振兴局关于印发<城口县农村户厕问题摸排整改工作实施方案>的通知》（城农村人居环境整治办〔2021〕7 号）要求，结合咸宜实际，特制定本方案。

一、总体要求

坚持问题导向、实事求是，全面摸排农村户厕问题，边排查、 边整改，立行立改、长短期结合，进一步建立健全政策体系和工作推进机制，有序推进“十四五”农村“厕所革命”，不断提升农民群众获得感、幸福感。

二、成立领导小组

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示精神，深刻认识农村户厕问题摸排整改的重要性，牢固树立“小厕所、大民生”理念，强化组织领导、强化协同配合、强化督促调度，现成立咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作领导小组。

组  长：孙廷怀   镇党委副书记、镇长

副组长：田道野   镇专职副书记

成  员：各村（社区）联系村领导、驻村干部、镇农业服务中心全体成员，各村（社区）支部书记

领导小组下设办公室在镇农服中心，李正红任办公室主任，具体负责统筹协调推进农村户厕问题摸排整改工作。

三、摸排范围

2013 年以来各级财政支持、各级各部门组织新建和升级改造的各类农村户厕。

四、任务与时间安排

（一）问题摸排

本次问题摸排采取线下排查和线上填报相结合的方式同步推进，各村（社区）采取逐社逐户逐厕的方式，开展拉网式、全方位大排查，确保排查范围全面、问题摸排准确、不留死角盲区。重点聚焦农民群众反映强烈的问题、从未排查过的空白地带和2013 年以来各级财政支持的对象，重点摸排目前不能使用或不能全年使用的问题厕所，高度重视不愿用、不会用、不好用的农村户厕。二是线上填报。开展线下排查的同时，各村（社区）排查人员，要根据问题的不同类型及时将问题厕所的文字描述及图像上传到全市农村“厕所革命”app工作台账系统中的“找问题”功能模块。不得采取“线下逐户排 查，办公室集中导入”的方式录入，务必做到线下排查一个、录入一个、上传一个、登记一个。三是台账建设。对摸排过的所有厕所做好台账建设工作，尤其是五类问题厕所（不能使用、不能全年使用、不愿用、不会用、不好用），要细化明确整改计划。（各村（社区）于2021年 8月15日前完成排查并整改）

（二）分类整改

排查发现存在问题的厕所，各村（社区）要找准症结、分类处置，根据不同类型的问题，确定不同的整改措施，实行销号管理。 存在小毛病但不影响使用的，要在排查中立行立改，做到排查一个整改一个、完成一个销号一个（9月20日前完成）；因施工不到位、产品质量不过关等导致不能使用的问题厕所，力争 2021年底前基本完成整改。

（三）巩固提升

对问题整改结果，各村（社区）要及时上传全市农村“厕所革命”工作台账系统，确保整改一个、上传一个、销号一个。镇农业服务中心要对整改结果进行全面核查。同时，要充分尊重农民意愿，选择简便实用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的改厕模式，力争“十四五”期间改一个，成一个、农民群众满意一个，把民生实事办成民心工程，切实增强农 民群众的获得感、幸福感。

五、保障措施

（一）强化组织领导。镇咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作领导小组办公室牵头全镇农村户厕问题摸排整改工作，负责部署推动、进度安排、任务落地和资源调配，统筹推进全镇农村户厕问题摸排整改工作。各村（社区）负责具体组织工作队伍，开展辖区内农村户厕问题摸排整改。

（二）强化督促指导。加强督促指导，对摸排整改不力，甚至弄虚作假，搞办公室排查整改和数字排查整改的将通报批评，情节严重的，依规依纪追究责任。

（三）做好宣传引导。各村（社区）在摸排整改过程中，要广泛宣传卫生厕所的好处，让广大群众充分认识农村改厕的重要意义。深入开展文明如厕、科学处理粪便等科普教育，不断增强农民群众健康、卫生意识，助推农村户厕问题摸排整改工作顺利进行。

附件：1. 咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作各村（社区）工作专班

- 咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作台账

附件1

咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作

各村（社区）工作专班

1.青龙村专班：组长：席波，成员：唐雪梅、刘露、罗仕丹、汪进

2.环流村专班：组长：向承刚，成员：王行广、刘玖香、向承连、胡小伟

3.中六村专班：组长：王祥坤，成员：詹世传 、王英、杨万春、李艳

4.咸宜村专班：组长： 冯世平，成员：王仕君、包述玲、兰洪、陈均

5.咸宜社区专班：组长：唐明乔，成员：江小琴 朱家燕、何祖艳、李得琼

6.双丰村专班：组长：李华珍，成员：刘久洋、冯福艳、桂昌培、易云昀

7.李坪村专班：组长：冯定江，成员：陈勇、冉启丙、刘恒敏、罗章安、刘珊

8.明月村专班：组长： 罗建才，成员：刘久忠、罗章封、聂绍伟、李江

附件2

咸宜镇农村户厕问题摸排整改工作台账

村（社区）：

| 序号 | 村（社区） | 户主 | 身份证号码 | 电话 | 是否2013年以来财政支持 | 有无问题 | 问题类型 | 是否于9月20日前完成整改 | 整改措施 | 整改时间（或预计完成时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 不能使用 | 不能全年使用 | 不愿用 | 不会用 | 不好用 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表注：1.为方便统计，问题类型一栏，用数字“1”进行填报。

2.整改时间填报到月，用连续数字表示，如2021年6月，填报为202106。

2. 指标解释：

（1）不能使用：已失去厕所功能，一年四季均无法使用。

（2）不能全年使用：具备厕所功能，但一年中部分季节无法使用，如冬季无法使用。农户因外出务工导致厕所季节性闲置不属于厕所问题。

a. 厕屋问题：厕屋（卫生间）缺少或损坏等。

b. 厕具问题：厕具（如便器、冲水设备）缺少或损坏等。

c. 粪池问题：化粪池（如三格、双翁）、储粪池缺失或损坏，或过粪管、清掏口等安装不规范、口径过小等。

d. 用水问题：对于水冲厕所，没有上水或水压、水量不足，没有设配备储水设施等。

e. 防冻问题：在冬季厕所管道、冲水设备等被冻住无法正常使用。

f. 粪污处理问题：粪污清掏困难、渗漏或溢出，或直排到开放环境或水体、污染环境等。

e. 后期维护问题：厕所维修缺乏服务支持等。

（此页无正文）

咸宜镇人民政府                          2021年7月13日印发