咸宜镇人民政府文件

咸宜府发〔2022〕51号

咸宜镇人民政府

关于印发《咸宜镇迎接党的二十大开展消防

安全大检查大排查大整治工作方案》的通知

各科室（站所）、各村（社区）：

为迎接党的二十大胜利召开，进一步加强社会面火灾防控工作，防范化解重大消防安全风险，坚决遏制较大以上及有影响的火灾事故发生，特制定本工作方案，请遵照执行。

咸宜镇人民政府

2022年6月8日

咸宜镇迎接党的二十大开展消防安全

大检查大排查大整治工作方案

为迎接党的二十大胜利召开，进一步加强社会面火灾防控工作，防范化解重大消防安全风险，坚决遏制较大以上及有影响的火灾事故发生，特制定本工作方案。

- 一、指导思想

- 认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，细化落实国务院安委会十五条硬措施和安全生产大检查通知要求，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，深入开展消防安全大检查，积极推进火灾高风险对象专项治理、不断强化重点对象火灾风险管控、 持续深化消防知识宣传培训，全力防范化解重大消防安全风险，坚决防止群死群伤火灾事故，坚决确保全乡不发生较大以上及有影响的火灾事故。

- 二、工作内容

- （一）深入开展消防安全大检查

- 1.领导干部带队开展检查。按照“党政同责，一岗双责”要求，严格执行《重庆市消防安全责任制实施办法》，主要领导要在中秋节、国庆节和党的二十大召开前夕带队开展消防安全检查，各行业分管领导每月至少检查1次本领域消防安全工作，重点检查高层建筑、易燃易爆场所、人员密集场所和重大火灾隐患等火灾高风险对象，并建立领导干部检查清单。

- 2.各村（社区）开展全面排查。按照属地管理和分级监管要求，各村（社区）要对辖区单位、企业和场所开展消防安全大检查，重点检查村居民自建房、群租房、“三合一”场所、“九小场所”、泡沫夹心彩钢板建筑等火灾多发易发场所，并建立检查清单、隐患清单和整改清单。

- 3.企业单位场所开展全面自查。按照“隐患自查、责任自负”原则，全乡所有企业单位场所每月要开展1次全面消防安全自查，重点检查安全出口和疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、电气燃气线路敷设情况以及一线员工“一懂三会”消防安全常识掌握情况等。对检查发现的问题，要定人、定时、定措施、定资金及时整改，对一时难以整改的，要落实临时防范措施，坚决确保不发生火灾事故。

- （二）积极推进火灾高风险对象专项治理

- 1.推进厂房库房专项整治。针对前期排查发现的问题，分类建立火灾隐患清单，实行“清单化、台账式”管理，明确整改措施，限期销号，形成闭环管理。6月底前要对厂房库房排查阶段工作开展“回头看”，并将辖区所有厂房库房全数纳入排查整治范围。7月底前，开展厂房库房排查，将排查信息同步录入专整治信息系统。10月底前，厂房库房一般火灾隐患全部整改完毕，其他火灾隐患全部落实整改和临时防范措施。

- 2.推进自建房重大火灾风险综合治理。要组织对住宿人员 10人及以上的生产、经营、租住自建房进行逐幢核查，并将排查情况现场录入“重庆市村（居）自建房重大火灾风险综合治理系统”，建立基础台账，列出问题隐患清单和整改责任清单。8月底前督促整改住宿30人以下的生产经营租住村（居）民自建房问题隐患，挂牌督办生产经营租住村（居）民自建房集中连片地区火灾隐患；9月底前完成对住宿30人以上且存在突出问题的生产经营租住村（居）民自建房整改、销案工作。

- （三）不断强化重点对象火灾风险管控

- 1.强化易燃易爆危险品场所火灾风险管控。对辖区8家烟花爆竹零售点、2家加油站和1家液化气代销点开展专项执法检查，发现相关消防安全隐患，责令限期整改完毕。

- 2.强化小单位、小场所火灾风险管控。组织对群租房、“三合一”场所、连片村寨进行1次集中检查和宣传；9月底前，对检查发现的防火分隔不到位、使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建、外墙门窗安装铁栅栏、违规住人、用火用电取暖等突出问题建立整改清单，并推动在11月底前整改完毕或落实防范措施。

- （四）持续深化消防知识宣传教育培训

- 依托手机短信、媒体平台和农村“大喇叭”、社区“小喇叭”，开展消防安全提示。发动村（社区）工作人员、网格员和消防志愿者，持续开展“敲门入户”宣传。

- 三、工作要求

- （一）提高认识，严密组织。要提高政治站位，充分认识做好火灾防范工作的重要性和必，坚持底线思维，克服麻痹思想，坚决防范化解火灾风险，为党的二十大营造良好消防安全环境。要切实加强组织领导，结合实际，制定针对性强的实施方案，明确职责任务，细化工作措施，层层传导压力，逐级压实责任。

- （二）统筹协调，齐抓共管。要协调各方，形成整治工作合力。各司其职、各负其责，同时要树立“一盘棋”的思想，对存在职能交叉、多头管理的行业领域，要加强沟通协调，防止推诿扯皮，确保各项工作措施落到实处。

（三）强化督导，严肃问责。对工作推进缓慢的，将进行督办约谈；对发生较大及有影响火灾事故的，将组织开展责任倒查；对责任不落实、履职不到位，造成严重后果的，将依法追究有关部门、单位和个人责任。

（此页无正文）

咸宜镇人民政府                              2022年6月8日印发