## 附件1城口县2020年重点投资项目计划表
附件1
城口县2020年重点投资项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 行业主管部门 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设工期 | 项目推进情况 |  |  | 投资情况(万元) | [5 empty] | 截止2019年12月底前完成投资 | 2020年计划投资 | 项目指挥长 | 分管县领导 | 备注
[8 empty] | 是否开工 | 开工时间（预计开工时间） | 目前项目进展情况 | 总投资 | 其中
[12 empty] | 中央投资 | 市级资金 | 融资资金 | 其他 | 社会资金
汇总 | [10 empty] | 1505390 | 80243 | 80863 | 212507 | 239795 | 891982 | 312461 | 343253
一、基础设施 | [10 empty] | 318928 | 49383 | 72633 | 22298 | 174614 |  | 110114 | 102311
（一）交通（15个） | [10 empty] | 194483 | 10728 | 32908 |  | 150847 |  | 42297 | 68411
1 | “四好农村路”（通组公路）通畅工程第三批 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 各乡镇、街道 | 新建村通畅工程221公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.7 | 建设中 | 28910 |  | 9945 |  | 18965 |  | 19500 | 9410 | 王文宇 胡友谊 | 王文宇
2 | 龙田至巴山公路（二期）工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 龙田乡、巴山镇 | 升级改造公路23.4公里。 | 2019-2021 | 是 | 2019.11 | 建设中 | 20600 |  |  |  | 20600 |  | 2000 | 10000 | 李福科 胡友谊 | 王文宇
3 | 黄安坝至陕西平利界道路抢险工程 | 县交通发展有限公司 | 县交通局 | 续建 | 东安镇 | 新建公路15公里。 | 2019-2021 | 是 | 2019.11 | 建设中 | 10500 |  |  |  | 10500 |  | 500 | 3000 | 王文宇 江成波 | 王文宇
4 | 修齐场镇改线工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 修齐镇 | 新建道路3.5公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.5 | 建设中 | 7823 |  | 2100 |  | 5723 |  | 4000 | 3823 | 王文宇 胡友谊 | 王文宇
5 | 白芷山隧道避难通道缺陷及病害整治工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 庙坝镇 | 隧道病害整治。 | 2019-2020 | 是 | 2019.11 | 建设中 | 7586 |  |  |  | 7586 |  | 3000 | 4556 | 王文宇 胡友谊 | 王文宇
6 | 木瓜口至坪坝改线工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 坪坝镇 | 新建公路5.8公里。 | 2017-2020 | 是 | 2017.12 | 处于扫尾阶段 | 7277 | 1148 |  |  | 6129 |  | 7077 | 200 | 王晓娥 李应国 | 王文宇
7 | G211庙坝场镇改线升级改造 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 庙坝镇 | 新建道路1.7公里。 | 2018-2020 | 是 | 2018.4 | 建设中 | 6642 | 2040 |  |  | 4602 |  | 6220 | 422 | 袁开勇 江成波 | 王文宇
8 | “四好农村路”（通组公路）通畅工程第四批 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 各乡镇、街道 | 新建村通畅工程185公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 已完成招标工作，合同签订中 | 24180 |  | 8325 |  | 15855 |  |  | 15000 | 王文宇胡友谊 | 王文宇
9 | 左岚至巴山至高楠道路新改建工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 左岚乡、巴山镇、高楠镇 | 新改建公路7.33公里，含隧道。 | 2020-2022 | 否 | 2020.6 | 已完成设计工作 | 18726 |  | 3600 |  | 15126 |  |  | 3000 | 甘 宇王文宇 | 王文宇
10 | 厚坪场镇至巫溪界扶贫公路工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 厚坪乡 | 新建道路20公里。 | 2020-2022 | 否 | 2020.6 | 已完成设计工作，前期环评手续办理中 | 16000 | 5040 |  |  | 10960 |  |  | 5000 | 王文宇 胡友谊 | 王文宇
11 | 蓼子场镇改线工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 蓼子乡 | 新建道路9公里。 | 2020-2022 | 否 | 2020.6 | 已完成设计工作 | 14167 | 2500 | 5040 |  | 6627 |  |  | 2000 | 刘正权王文宇 | 王文宇
12 | 城开高速城口互通至滨河路段连接线工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 葛城街道 | 新建道路1.3公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 已招标、合同签订中 | 10838 |  | 328 |  | 10510 |  |  | 3000 | 王文宇滕兴中 | 王文宇
13 | 交通安防工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 各乡镇、街道 | 安装护栏500公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 正在开展前期工作 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  | 4000 | 王文宇 胡友谊 | 王文宇
14 | 咸宜返水坪至雪宝山段扶贫公路升级改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 咸宜镇 | 升级改造公路10公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.6 | 已完成设计工作，前期环评手续办理中 | 7138 |  | 78 |  | 7060 |  |  | 3000 | 周 波 陈善珍 | 王文宇
15 | 明中四合至巫溪红池坝扶贫公路工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 明中乡 | 新建公路10公里。 | 2020-2022 | 否 | 2020.6 | 已完成设计工作 | 6096 |  | 3492 |  | 2604 |  |  | 2000 | 王文宇 刘 海 | 王文宇
（二）水利（3个） | [10 empty] | 103982 | 36655 | 39325 | 6298 | 21704 |  | 67817 | 15500
16 | 龙峡水库 | 县蓬源发电公司 | 县水利局 | 续建 | 厚坪乡 | 本工程由水库枢纽工程、电站工程和灌区工程组成。大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高51.5米。死水位为1273.0米，正常蓄水位为1292.0米，设计洪水位1292米校核洪水位1293.19米，总库容1061万平方米。 | 2014-2020 | 是 | 2015.1 | 大坝枢纽工程全部完工，并通过蓄水验收，可实时下闸蓄水。厚坪电站厂房土建基本完成。 | 65098 | 20000 | 28200 |  | 16898 |  | 54397 | 4000 | 陈光辉刘正权 | 陈光辉
17 | 黄沙洞水库 | 县惠民公司 | 县水利局 | 续建 | 高观镇 | 新建黄沙洞水库总库容为73.5万立方米³，正常蓄水位1054米,大坝为埋石混凝土重力坝，坝轴线长147.8米,坝顶高1058.6米,最大坝高51.6米。供水与灌溉工程采用管道输水，总厂4240米。 | 2018-2021 | 是 | 2018.4 | 大坝完成3、4、5、6、7号坝段完成砼3万立方米，电站机组、电气安装基本完成，管道安装完成500米 | 22908 | 8155 | 6845 | 3102 | 4806 |  | 9420 | 7500 | 李兴学陈光辉 | 陈光辉
18 | 城口县松柏水库 | 县蓬源发电公司 | 县水利局 | 续建 | 东安镇 | 新建埋石混凝土重力坝一座，坝顶高层1493.10米，最大坝高36.10米，坝轴线长160.00米，分为左、右岸非溢流坝段和溢流坝段。水库正常蓄水位1488米，调节库容为64.5万立方米，总库容为126万立方米。 | 2019-2021 | 是 | 2019.1 | 基础开挖。 | 15976 | 8500 | 4280 | 3196 |  |  | 4000 | 4000 | 陈光辉刘正权 | 陈光辉
（三）农业农村基础设施（2个） | [10 empty] | 20463 | 2000 | 400 | 16000 | 2063 |  |  | 18400
19 | 2020年易地扶贫搬迁集中安置点配套基础设施项目 | 各乡镇（街道） | 县发展改革委 | 新建 | 城口县辖区 | 实施全县有关乡镇、街道易地扶贫搬迁安置点及安置点配套基础设施建设。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 项目前期工作 | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 | 陈光辉 李应国 | 陈光辉 | 无法纳入固投统计
20 | 城口县2020年农村人居环境整治 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 新建 | 城口县辖区 | 进行农村垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用等内容。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 项目前期工作 | 4463 | 2000 | 400 |  | 2063 |  |  | 2400 | 谭会山范友林 | 谭会山 | 县级自筹资金为统筹资金
二、旅游发展（18个） | [10 empty] | 239392 | 3782 |  | 92211 | 7180 | 136219 | 20756 | 56550
21 | 城口县亢谷景区客运索道建设项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 续建 | 东安镇 | 新建西线索道约1100米，索道站房约4000平方米；东线索道约550米，索道站房约1000平方米。 | 2019-2021 | 是 | 2019.7 | 完成设备国际招标，完成总工程量的8% | 20550 |  |  | 20550 |  |  | 12100 | 7000 | 王文宇张 芬 | 王文宇
22 | 城口县独立工矿区北屏乡农旅融合产业孵化平台配套基础设施建设项目（北屏大巴山森林人家集成片区建设项目） | 城口县电力安装公司 | 县文化旅游委 | 续建 | 北屏乡 | 完善太平村农旅融合产业孵化平台路、管网等配套基础设施。 | 2019-2020 | 是 | 2019.6 | 广场已完工 | 9009 | 1802 |  |  |  | 7207 | 800 | 1000 | 张国进张 芬 | 王文宇
23 | 厚坪乡龙盘大巴山森林人家集群片区基础设施 | 厚坪乡 | 县文化旅游委 | 续建 | 厚坪乡 | 厚坪龙盘片区基础设施建设。 | 2018-2021 | 是 | 2018.6 | 序时推进中 | 6560 |  |  |  | 6560 |  | 3500 | 1000 | 张国进张 芬 | 王文宇 | 资金来源统筹整合项目资金
24 | 城口县亢谷假日酒店(城口县亢谷养老康复中心大楼)改造升级项目 | 大巴山旅投公司 | 县文化旅游委 | 续建 | 东安镇 | 对收购的原假日酒店按照四星级酒店标准进行改造升级，装饰面积9979.96平方米，绿化面积2591平方米。 | 2019-2020 | 是 | 2019.5 | 完成工程量65% | 3700 |  |  | 3700 |  |  | 2306 | 500 | 王文宇张 芬 | 王文宇
25 | 城口县独立工矿区河鱼乡搬迁安置点配套基础设施建设项目（河鱼大巴山森林人家集成片区建设项目） | 县鼎兴公司 | 县文化旅游委 | 续建 | 河鱼乡 | 新建人行廊桥一座、人行桥一座、小桥四座、卵石步道160米、块石步道380米、木栈道130米、庭院入口铺装330平方米、广场铺装420平方米、老街区升级改造房屋等内容。 | 2019-2020 | 是 | 2019.8 | 正在进行老街管网、铺装、停车场、生态景观堤防施工 | 2600 | 1980 |  |  | 620 |  | 750 | 1850 | 滕远东王文宇 | 王文宇
26 | 城口金科迎红巴渝民宿项目 | 城口县金科迎红巴渝民宿有限公司 | 县规划自然资源局 | 续建 | 沿河乡 | 该项目位于城口县沿河乡迎红村，占地面积约37.5亩，总建筑面积约为4733平方米。 | 2018-2020 | 是 | 2018 | 主体施工中 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 1300 | 600 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
27 | 九重山旅游景区建设项目 | 重庆海亚集团 | 县文化旅游委 | 新建 | 双河乡 | 对九重山5A级景区包含道路、通讯、饮水、排污等基础设施配套项目建设。 | 2020-2025 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 69012 |  |  |  |  | 69012 |  | 2000 | 王文宇 | 王文宇 | 社会投资项目
28 | 中国西部“特色民宿”标杆项目（亢谷原乡草堂酒店） | 重庆中科控股有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 在亢谷国家级度假区核心段打造一家精品民宿酒店，占地约56.7亩，总建筑面积约3万平方米。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 10000 | 王文宇 | 王文宇 | 社会投资项目
29 | 兴田片区农业配套基础设施（亢谷商街）项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 项目建设总占地37260.86㎡，拟总建筑面积30228.61㎡。项目建设内容包括商街、配套用房、公共服务中心等。 | 2020-2021 | 否 | 2020.2 | 完成招投标 | 14985 |  |  | 14985 |  |  |  | 6000 | 王文宇江成波 | 王文宇
30 | 城口县亢谷生态旅游景区亢家寨、山神庙及配套基础设施项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 新建亢家寨及山神庙，长420米、宽3.6~5.2米的玻璃悬索桥一座。包括防御文化区、生活民俗文化区、工商业民俗文化区、生产民俗文化区、社会组织民俗文化区、服务业民俗文化区、山神庙、祭祀平台、步道、绿化景观及配套设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 完成招投标 | 13636 |  |  | 13636 |  |  |  | 3800 | 王文宇张 芬 | 王文宇
31 | 城口县亢家寨旅游基础设施项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 项目总用地面积25000平方米（约37.48亩），新建景区标识、智慧化景区系统，用电、供水、排水、污水、道路，极限体验项目及景区文创系统等。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | EPC招投标阶段 | 12880 |  |  | 12880 |  |  |  | 3000 | 王文宇张 芬 | 王文宇
32 | 城口县亢谷生态旅游（亢家寨景区西大门、天生廊桥桥头服务站）项目 | 大巴山旅投公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 新建亢家寨天生廊桥桥头服务站，建筑面积2765平方米（东侧服务站934平方米，西侧服务站1830.74平方米）；东、西侧广场1533平方米，室内装修及设施设备采购等。新建游客接待服务中心460 平方米、入口广场及停车场4000平方米、生态步道1500平方米、车行步行拱桥两座（30米*10米*2座）、挡土墙20000立方米，土石方开挖30000立方米，景观绿化8085平方米，管网等附属配套设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.9 | 正在开展前期工作 | 10960 |  |  | 10960 |  |  |  | 500 | 王文宇张 芬 | 王文宇
33 | 四方碑休闲农庄（四方碑野奢酒店）项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 新建四方碑休闲农庄用地面积32232.17平方米，建筑面积6755.11平方米，包含装修，配套设施等景观绿化工程13658平方米。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 主体已完成招投标，室内装修正在进行EPC招投标阶段。 | 10500 |  |  | 10500 |  |  |  | 3300 | 王文宇张 芬 | 王文宇
34 | 半月御池五星级酒店项目 | 重庆中科建设（集团）有限公司 | 县商务委 | 新建 | 葛城街道 | 建设集客房、商务会所、娱乐、停车场于一体的五星级酒店，占地面积约5亩，容积率约4.2，建筑面积约1.3万平方米。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 2000 | 滕兴中 | 张国进 | 社会投资项目
35 | 原乡野庐酒店 | 上海商会 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 在亢谷景区建设一个五星级酒店。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 5000 | 王文宇 | 王文宇 | 社会投资项目
36 | 中国西部智慧医养健康中心标杆项目 | 福建康益达生物科技有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 项目占地约24亩，总建筑面积约8023平方米，拟建设集医疗、养身、休闲、度假等于一体的康养综合体。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 4000 | 王文宇 | 王文宇 | 社会投资项目
37 | 田园养生基地（5A接待中心）装修项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 完成接待中心、管理用房、特色商店装修，消防安装及车库设施设备安装。合计37000平方米。 | 2020-2021 | 否 | 2020.9 | EPC招投标阶段 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 3000 | 王文宇张 芬 | 王文宇
38 | 亢河花嗨大巴山森林人家改造项目 | 重庆念荣传媒文化有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 在亢谷景区建设一个功能齐全、配套完善、形式多样，以原乡为主题的乡奢度假酒店。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 2000 | 张国进 | 王文宇 | 社会投资项目
三、城市建设 | [10 empty] | 517761 |  |  | 97998 |  | 419763 | 127393 | 110500
（一）市政设施（3个） | [10 empty] | 202761 |  |  | 97998 |  | 104763 | 39260 | 44500
39 | 任河南岸旅游景观综合改造工程 | 县滨河公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 复兴街道 | 建设任河南岸滨河公园路7.3公里及支路1.2公里，改建任河大桥，新建四塘坝大桥，建设21级生态水坝。 | 2017-2021 | 是 | 2017.3 | 完成工程量的，约占工程总量的25% | 104763 |  |  |  |  | 104763 | 15000 | 25000 | 施玉普滕兴中 | 滕兴中
40 | 城口县仁河流域综合整治项目（一期） | 县鹏欣公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 新建市政道路工程3860米、土石方开挖工程、挡土墙工程、排水涵洞及箱涵、生态绿化、结构、照明、桥梁、防护工程、管网工程、人行道铺装等工程。 | 2019-2021 | 是 | 2019.12 | 正在进行主体施工 | 54756 |  |  | 54756 |  |  | 13810 | 11000 | 施玉普滕兴中 | 滕兴中
41 | 城口县仁河流域综合整治项目（二期） | 县国聚公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 新建市政道路工程3101米、土石方开挖工程、挡土墙工程、排水涵洞及箱涵、堤防工程、清淤工程、结构、照明、桥梁、边坡支护、雨污管网、交通工程、栏杆、排水系统、防护工程、管网工程、人行道铺装等工程。 | 2019-2021 | 是 | 2019.12 | 正在进行主体施工 | 43242 |  |  | 43242 |  |  | 10450 | 8500 | 施玉普滕兴中 | 滕兴中
（二）房地产开发（6个） | [10 empty] | 315000 |  |  |  |  | 315000 | 88133 | 66000
42 | 百年广场片区旅城一体化综合开发项目 | 重庆名豪集团城口县有限公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道小南街 | 建筑面积143726.92平方米。 | 2016-2021 | 是 | 2016 | 基础阶段 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | 36133 | 30000 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
43 | 茅坪片区碧桂园房地产开发项目 | 碧桂园房地产开发公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 复兴街道茅坪社区 | 建筑面积170894.04平方米。 | 2019-2021 | 是 | 2019.5 | 基础阶段 | 55000 |  |  |  |  | 55000 | 20000 | 18000 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
44 | 永缘·新宸壹號二期工程 | 重庆永缘实业（集团）有限公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 复兴街道木瓜坝片区一号地块 | 建筑面积94235.76平方米。 | 2018-2021 | 是 | 2018.6 | 主体全部完工，配套设施施工阶段 | 32000 |  |  |  |  | 32000 | 20000 | 2000 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
45 | 重庆城口·美都香榭二期 | 重庆美都房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道任河一路55号 | 建筑面积84848.11平方米。 | 2017-2020 | 是 | 2017.12 | 主体全部完工，配套设施施工阶段 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 9000 | 4000 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
46 | 佳合锦绣城二期 | 重庆佳合房地产有限公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道北大街佳合片区 | 建筑面积30203.23平方米。 | 2019-2020 | 是 | 2019.2 | 主体完工 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 3000 | 6000 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
47 | 半月池房地产开发 | 重庆明浪置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 葛城街道土城片区 | 建筑面积60000平方米。 | 2020.3-2023.3 | 否 | 2020.4 | 签订土地出让合同 | 26000 |  |  |  |  | 26000 |  | 6000 | 滕兴中 | 滕兴中 | 社会投资项目
四、重点产业 | [10 empty] | 329000 |  |  |  |  | 329000 | 43028 | 48500
（一）特色农林产业（2个） | [10 empty] | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 2791 | 10500
48 | 核桃综合加工建设项目 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 县林业局 | 续建 | 高观镇 | 建设以核桃为主要的研发、初加工厂及精深加工厂、产品展示中线、销售渠道建设及品牌宣传等。 | 2019-2025 | 是 | 2019 | 主体施工 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | 2633 | 2500 | 谭会山 | 谭会山 | 社会投资项目
49 | 城口山地鸡及老腊肉全产业链项目 | 重庆美缀美食品有限公司 | 县农业农村委 | 续建 | 坪坝镇 | 该项目为打造现代化智能化一流肉制品加工厂、新零售模式全渠道营销体系，占地面积51512平米，打造线上线下全渠道新零售模式城口特产扶贫馆，通过新零售模式全渠道销售城口土特产，带动全产业链发展。 | 2019-2021 | 是 | 2019 | 主体施工 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 158 | 8000 | 谭会山 | 谭会山 | 社会投资项目
（二）工业产业（1个） | [10 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000
50 | 低品位碳酸钡混生矿生产石油加重剂项目 | 重庆聚购科技发展有限公司 | 县经信委 | 新建 | 巴山镇 | 新建低品位碳酸钡混生矿选矿生产线1条，年产石油加重剂30万吨；新建2个矿山生产系统，矿山开采能力达到45万吨/年 | 2020-2021 | 否 | 2020.4 | 开展前期工作 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 夏朝华 | 夏朝华 | 社会投资项目
（三）材料产业（1个） | [10 empty] | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 12000
51 | 机制砂石骨料项目 | 杭州日昌升集团 | 县经信委 | 新建 | 沿河乡 | 建设年产500万吨机制砂石骨料，矿山开采、生产制造、物流运输及生活辅助设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 开展前期工作 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 12000 | 夏朝华 | 夏朝华 | 社会投资项目
（四）能源（1个） | [10 empty] | 180000 |  |  |  |  | 180000 |  | 2000
52 | 城口县新能源开发项目 | 大唐重庆分公司 | 县发展改革委 | 新建 | 城口县辖区 | 新建光伏电站200兆瓦，一期拟开发20兆瓦；新建风电场100兆瓦 | 2020-2022 | 否 | 2020.5 | 前期工作 | 180000 |  |  |  |  | 180000 |  | 2000 | 陈光辉 | 陈光辉 | 社会投资项目
（五）商贸物流业（2个） | [10 empty] | 59000 |  |  |  |  | 59000 | 40237 | 4000
53 | 秦巴山货批发物流市场项目 | 重庆市秦巴山货批发物流市场有限公司 | 县住房城乡建委、县商务委 | 续建 | 城口县复兴街道木瓜坝 | 建筑面积47181.56平方米。 | 2016-2021 | 是 | 2016 | 建设中 | 44000 |  |  |  |  | 44000 | 34237 | 3000 | 张国进 | 张国进 滕兴中 | 社会投资项目
54 | 城口亿联商贸城项目 | 城口县亿联商贸城有限公司 | 县住房城乡建委、县商务委 | 续建 | 城口县龙田乡广贤垭 | 建筑面积6484.15平方米。 | 2016-2021 | 是 | 2016 | 建设中 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 6000 | 1000 | 张国进 | 张国进 滕兴中 | 社会投资项目
五、生态环保 | [10 empty] | 41479 | 12000 | 5025 |  | 24454 | 0 | 2520 | 11942
（一）污水垃圾处理（3个） | [10 empty] | 21053 | 12000 |  |  | 9053 | 0 | 20 | 3500
55 | 城口县城区污水管网建设工程 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 本次建设内容为城口县新建各类污水管网92083m，污水检查井2082座；破除和恢复路面38322㎡，及排水口等工程。建成后，平均每公里污水管网收集能力为310吨/天。 | 2019-2020 | 是 | 2019.6 | 完成高坪坎片区污水管网建设，2020年完成太和片区、柳杨片区污水管网建设 | 9000 | 9000 | [5 empty] | 2000 | 施玉普滕兴中 | 滕兴中 | 2020年建设太和片区、柳杨片区
56 | 城口县工业园区电解锰废渣填埋场尾矿库污染防治试点 | 重庆城口工业园区开发建设有限公司 | 县经信委 | 续建 | 高燕镇 | 新建及改造膜上水回用系统，新建阶段性膜下污染地下水处理设施，完善膜上渗滤液处理、截排水系统，尾矿排放管线防渗漏设施改造工程，工业园区B区新建锰渣无害化处理后建材加工基地一座，搬迁“头顶库”下游11户居民，强化尾矿库环境监测及日常管理。 | 2018-2021 | 是 | 2018.12 | 正在推进中 | 6053 | 3000 |  |  | 3053 |  |  | 1000 | 夏朝华江成波 | 夏朝华
57 | 川陕革命老区城口县重点乡镇生活污水管网建设项目 | 县鼎兴公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 城口县辖区 | 主要对高观镇、庙坝镇、蓼子乡、沿河乡、北屏乡、周溪乡、双河乡、明中乡、厚坪乡、左岚乡等共计10个乡镇进行污水管网建设及对原有管网维修完善，新建污水处理设施等，新建一级污水管网约25公里，二、三级管网约70公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.8 | 正在开展前期工作 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 20 | 500 | 陈善珍夏朝华 | 滕兴中
（二）生态修复（2个） | [10 empty] | 10738 |  | 5025 |  | 5713 |  |  | 6442
58 | 城口县双河乡天星村等5个国土综合整治项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 双河乡、沿河乡、修齐镇、巴山镇、坪坝镇 、东安镇 | 预计实施规模1154.20公顷，新增耕地126.93公顷。 | 2020 | 否 | 2020.6 | 已完成前期测绘 | 5713 |  |  |  | 5713 |  |  | 3427 | 施玉普滕兴中 | 滕兴中 | 其他资金为新增耕地收购结余资金，无法纳入固投统计
59 | 城口县北屏乡月峰村山水林田湖草土地综合整治项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 北屏乡 | 建设规模1684.31公顷。 | 2020-2021 | 否 | 2020.8 | 已完成前期测绘 | 5025 |  | 5025 |  |  |  |  | 3015 | 施玉普滕兴中 | 滕兴中 | 无法纳入固投统计
（三）环保能力建设（1个） | [10 empty] | 9688 |  |  |  | 9688 |  | 2500 | 2000
60 | 城口县环境监测实验室及综合楼建设工程 | 县鼎兴公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 复兴街道 | 该工程总用地面积为4680平方米，总建筑面积为20470平方米，其中：地上办公室、实验室以及其他用房，地下设备用房及车库。 | 2018-2021 | 是 | 2018.12 | 已完成边坡治理，正在进行基础工程 | 9688 |  |  |  | 9688 |  | 2500 | 2000 | 夏朝华赵 华 | 滕兴中 | 争取上级资金及置换
六、社会民生 | [10 empty] | 58830 | 15078 | 3205 |  | 33547 | 7000 | 8650 | 13450
（一）医疗养老（4个） | [10 empty] | 25541 | 6200 | 1550 |  | 10791 | 7000 | 3050 | 8450
61 | 城口渝东医院 | 城口渝东医院有限公司 | 县卫生健康委 | 续建 | 复兴街道 | 建设业务用房23400平方米，院坝硬化、污水处理等附属设施建设。 | 2018-2020 | 是 | 2018 | 主体施工 | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 3050 | 3950 | 伍咏梅 | 伍咏梅 | 社会投资项目
62 | 城口县中医医院迁建项目（一期） | 县中医院 | 县卫生健康委 | 新建 | 复兴街道 | 建设业务用房17060.16平方米，污水处理、配电、院坝硬化等附属设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 完成招投标 | 8526 |  |  |  | 8526 |  |  | 2000 | 伍咏梅 赵 华 | 伍咏梅
63 | 城口县人民医院住院综合楼改扩建项目 | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 新建 | 葛城街道 | 城口县人民医院改扩建项目，业务用房12500平方米，并配套完善道路广场景观绿化等。 | 2020-2022 | 否 | 2020.5 | 已完成EPC招投标 | 7500 | 5000 | 1250 |  | 1250 |  |  | 1500 | 伍咏梅 赵 华 | 伍咏梅
64 | 城口县妇幼保健院迁建工程（一期） | 县妇幼保健院 | 县卫生健康委 | 新建 | 复兴街道 | 新建业务用房6273.18平方米，污水处理、配电及院坝硬化等附属设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 已完成招投标，开工准备中。 | 2515 | 1200 | 300 |  | 1015 |  |  | 1000 | 伍咏梅 赵 华 | 伍咏梅
（二）教育（3个） | [10 empty] | 27489 | 8878 | 1655 |  | 16956 | 0 | 5600 | 4000
65 | 城口县独立工矿区木瓜坝小学及幼儿园新建工程 | 县鼎兴公司 | 县教委 | 续建 | 复兴街道 | 新建小学教学楼建筑面积10605.86平方米。幼儿园建筑面积为4165.43平方米,层数为3F/吊2F。 | 2018-2021 | 是 | 2018.12 | 已完成边坡治理，正在进行教学主体楼、幼儿园施工 | 10567 | 3852 | 586 |  | 6129 |  | 2800 | 2000 | 伍咏梅刘 海 | 伍咏梅 | 独立工矿区中央资金2112万元，能力提升中央资金1740万元；学前教育市级专项资金586万元；其他资金含易地扶贫搬迁融资资金1565万元。
66 | 修齐镇第一中心小学迁建及幼儿园建设工程 | 县鼎兴公司 | 县教委 | 续建 | 修齐镇 | 总建筑面积18403平方米，其中小学教学用房7019平方米，幼儿园用房3462平方米，食堂及教师周转房669平方米，地下车库及配套用房7253平方米，200米标准运动场一个及配套室外活动场地、道路、围墙、绿化、管网等附属工程。 | 2018-2021 | 是 | 2018.10 | 正在进行教学楼、幼儿园、车库周转房主体施工。 | 10162 | 1491 | 759 |  | 7912 |  | 2600 | 1000 | 伍咏梅刘 海 | 伍咏梅 | 全面改薄中央资金491万元，中央基建投资1000万元；市级统筹250万元，学前教育市级专项资金509万元；东西协作资金572万元，易扶资金5000万元。
67 | 城口县复兴小学改扩建工程 | 县鼎兴公司 | 县教委 | 新建 | 复兴街道 | 工程总用地面积27447.4平方米，总建筑面积14496.31平方米，其中教学楼2634.02平方米，幼儿园11862.29平方米。 | 2020-2022 | 否 | 2020.3 | 正在招标中 | 6760 | 3535 | 310 |  | 2915 |  | 200 | 1000 | 伍咏梅 张 芬 | 伍咏梅 | 全面改薄资金2735万元，能力提升资金800万元；学前教育专项资金310万元；其他资金含易地扶贫搬迁融资资金1000万元。
（三）公共安全（1个） | [10 empty] | 5800 |  |  |  | 5800 |  |  | 1000
68 | 城口县公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程） | 县公安局 | 县公安局 | 新建 | 城口县辖区 | 计划新建530个治安监控摄像机，200套人脸卡口、83套车辆卡口、30个广角摄像机、12套电子围栏系统和3个高空瞭望摄像机。同时建设公共安全视频图像信息共享、综治业务应用等运行维护系统。 | 2020-2021 | 否 | 2020.6 | 方案审查中 | 5800 |  |  |  | 5800 |  |  | 1000 | 甘 宇 王成元 | 甘 宇

## 附件2一般国有资金投资项目计划表
附件2
城口县2020年一般国有资金投资项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 行业主管部门 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设工期 | 项目推进情况 |  |  | 投资情况(万元) | [5 empty] | 截止2019年12月底前完成投资 | 2020年计划投资 | 分管县领导 | 备注
[8 empty] | 是否开工 | 开工时间（预计开工时间） | 目前项目进展情况 | 总投资 | 其中
[12 empty] | 中央投资 | 市级资金 | 融资资金 | 县级自筹 | 其他
[11 empty] | 91805 | 32984 | 12795 | 9810 | 33238 | 2978 | 9579 | 50666
一、交通 | [10 empty] | 20734 | 7312 | 3516 |  | 9906 |  | 1520 | 10859
1 | 蓼子至朱家河坝段路面改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 蓼子乡 | 路面改造12公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.5 | 建设中 | 1723 |  | 1723 |  |  |  | 920 | 803 | 王文宇
2 | 岔溪口至沿河场镇路面改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 沿河乡 | 路面改造3.2公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.12 | 已开工建设 | 1144 |  |  |  | 1144 |  | 300 | 844 | 王文宇
3 | 螃蟹溪至河鱼公路升级改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 河鱼乡 | 升级改造4公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.1 | 已开工建设 | 825 |  |  |  | 825 |  | 300 | 525 | 王文宇
4 | 庙坝堰塞湖段水毁修复工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 庙坝镇 | 改建1.5公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.1 | 建设中 | 491 | 400 |  |  | 91 |  |  | 400 | 王文宇 | 无法纳入固投统计。
5 | 木瓜口（猫儿碥）至岔溪口路面改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 坪坝镇 | 路面改造20公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 已完成招标工作，合同签订中 | 4496 | 2839 | 446 |  | 1211 |  |  | 2000 | 王文宇
6 | 北屏至懒绍台路面改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 北屛乡 | 路面改造20公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 设计工作开展中 | 4000 | 2000 | 1028 |  | 972 |  |  | 2000 | 王文宇
7 | 县城（银子岩）至双岔河路面改造工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 复兴街道、高燕镇 | 路面改造18公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 已完成招标工作，合同签订中 | 3768 | 2073 | 319 |  | 1376 |  |  | 2000 | 王文宇
8 | 高观青龙峡溪城路抢险改线工程（含桥梁2座） | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 高观镇 | 改建3公里（含桥梁两座）。 | 2020-2021 | 否 | 2020.5 | 设计工作开展中 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 1000 | 王文宇
9 | 歇脚坡隧道整治工程 | 大巴山路桥公司 | 县交通局 | 新建 | 复兴街道 | 隧道病害整治。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 财政评审中 | 1287 |  |  |  | 1287 |  |  | 1287 | 王文宇
二、旅游发展 | [10 empty] | 7302 |  |  | 7302 |  |  |  | 4802
10 | 城口县兴田片区生态康体休闲运动中心装饰装修工程 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 对康体休闲运动中心（体育馆）进行装修，总装修面积6002.39平方米，包括抹灰工程、吊顶工程、楼地面工程、涂饰工程、墙面工程、门窗工程、细部工程、外墙及外保温工程。 | 2020 | 否 | 2020.3 | EPC招投标阶段 | 3210 |  |  | 3210 |  |  |  | 3210 | 王文宇
11 | 青龙峡漂流提升综合项目 | 大巴山旅投公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 高观镇 | 对青龙峡现有售票大厅、宾馆进行装修改造升级;在起漂平台新增水量调节坝;新建3000米高空玻璃漂流，并对沿线土地进行整治，阔宽入场道路并配套供水、供电、绿化等其他配套设施。 | 2020 | 否 | 2020.5 | 设计方案阶段 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 500 | 王文宇
12 | 亢谷景区通讯杆线迁改工程 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 亢谷景区，猴子洞湾至寒风垭通讯线路迁改入地。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 完成直接发包程序 | 962 |  |  | 962 |  |  |  | 962 | 王文宇
13 | 城口县亢谷景区亢家寨1号景观吊桥项目 | 城口县巴腾旅游开发有限公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 新建65米景观索桥。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 完成财政评审 | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 130 | 王文宇 | 无法纳入固投统计。
三、城市建设 | [10 empty] | 9393 | 2376 |  | 2108 | 4824 | 85 | 1500 | 2158
14 | 城口县茅坪片区2、3号路及综合管廊工程 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 复兴街道 | 2号路长258米,3号路长547米，路幅宽均为16米, 配套建设综合管廊600米。 | 2019-2020 | 是 | 2019.3 | 完成综合管廊及路基、管网施工，完成80% | 4000 | 828 |  |  | 3172 |  |  | 800 | 滕兴中
15 | 东北环路市政道路工程 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 道路长1500米，宽14米。 | 2019-2020 | 是 | 2017.6 | 完成佳合段建设，待西段征地拆迁完成后立即实施。 | 2880 | 1228 |  |  | 1652 |  |  | 500 | 滕兴中
16 | 城口县旧城及拓展区供水管网工程(2018-2020年度） | 县惠民公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 新建和改造小河口至官庄子、商业街、土城等25个片区各型供水管道，配套修建闸阀井、排汽阀、消防栓等。 | 2018-2020 | 是 | 2018.5 | 完成官庄子、商业街、土城等23个片区主供水管道改造。 | 2108 |  |  | 2108 |  |  | 1500 | 608 | 滕兴中
17 | 城口县沱溪河等8个棚改片区天然气管网建设项目 | 重庆城口燃气有限责任公司 | 县经信委 | 新建 | 县城区域内 | 对沱溪河、茅坪、太和场、桃树坝、四塘坝、商业街、杜家坝、木瓜坝等8个棚改片区进行天然气管道建设，管网总长约9865米。 | 2020-2021 | 否 | 2020.8 | 开展前期工作 | 405 | 320 |  |  |  | 85 |  | 250 | 夏朝华
四、生态环保 | [10 empty] | 33222 | 10591 | 7243 |  | 15317 | 71 | 3702 | 18694
（一）污水垃圾处理 | [10 empty] | 14529 | 1000 | 0 |  | 13529 | 0 | 1150 | 5229
18 | 城口县亢谷污水管网工程 | 县生态环境局 | 县住房城乡建委 | 续建 | 东安镇 | 本工程污水管道总长18700 m，主要采用HDPE双壁波纹管和焊接钢管，检查井607座，PVC入户管约2000m，焊接钢管沿河敷设，部分管道穿过人行道及公路，需拆除路面后恢复。 | 2019-2020 | 是 | 2019.6 | 已完成工程形象进度50%。 | 3229 | 1000 |  |  | 2229 |  | 1000 | 2229 | 滕兴中
19 | 城口县东安、高燕、修齐、坪坝、巴山乡镇生活污水管网建设工程 | 县鼎兴公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 相关乡镇 | 主要对东安、高燕、修齐、坪坝、巴山、岚天共6个乡镇进行污水管网建设，并对原有管网维修完善，新建污水处理设施等，新建一级污水管网约17.5公里，二三级管网约32公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.6 | 正在开展前期工作 | 4800 |  |  |  | 4800 |  | 50 | 1000 | 滕兴中
20 | 城口县高楠、咸宜、明通、河鱼、治平乡镇生活污水管网建设工程 | 县鼎兴公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 相关乡镇 | 主要对高楠、咸宜、明通、河鱼、治平5个乡镇进行污水管网建设及对原有管网维修完善，新建污水处理设施等，新建一级污水管网约11公里，二三级管网约32公里。 | 2020-2021 | 否 | 2020.6 | 正在开展前期工作 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 50 | 1000 | 滕兴中
21 | 城口县羊耳坝污水管网工程 | 县鼎兴公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 龙田乡 | 新建污水管网约8公里，主要对羊耳坝水库左右两岸进行污水管网建设及相关配套设施，解决两岸住户污水排放问题。 | 2020-2021 | 否 | 2020.3 | 正在开展前期工作 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 50 | 1000 | 滕兴中
（二）生态治理 | [10 empty] | 8652 | 5491 | 2840 |  | 250 | 71 | 1936 | 5690
22 | 城口县燕子河明通镇河段综合治理工程 | 县惠民公司 | 县水利局 | 续建 | 明通镇 | 河道整治中心线全长7347米，河道两岸整治后堤线总长6375米。 | 2019-2020 | 是 | 2019.1 | 完成投资820万元。 | 3246 | 3175 |  |  |  | 71 | 820 | 1400 | 陈光辉
23 | 城口县汉昌河咸宜镇段综合治理工程 | 县惠民公司 | 县水利局 | 续建 | 咸宜镇 | 河道治理长度5.1公里。 | 2019-2020 | 是 | 2019.6 | 完成投资1116万元。 | 2316 | 2316 |  |  |  |  | 1116 | 1200 | 陈光辉
24 | 东安镇场镇地质灾害综合治理项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 东安镇 | 东安场镇周边6处地质灾害隐患治理 。 | 2020 | 否 | 2020.5 | 已完成前期勘察设计 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 滕兴中
25 | 明中乡场镇地质灾害综合治理项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 明中乡 | 明通场镇周边3处地质灾害隐患治理。 | 2020 | 否 | 2020.5 | 已完成前期勘察设计 | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 滕兴中
26 | 龙田乡四湾村滑坡应急抢险治理项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 龙田乡 | 治理滑坡22.5万立方米。 | 2020 | 否 | 2020.2 | 已完成前期勘察设计 | 530 |  | 530 |  |  |  |  | 530 | 滕兴中
27 | 明通镇大塘村1社滑坡应急抢险治理 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 明通镇 | 治理滑坡6万立方米。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 已完成前期勘察设计 | 510 |  | 510 |  |  |  |  | 510 | 滕兴中
28 | 葛城街道小河口危岩治理项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 葛城街道 | 治理危岩带长100米。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 已完成前期勘察设计 | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 | 滕兴中 | 无法纳入固投统计。
（三）生态修复 | [10 empty] | 10041 | 4100 | 4403 |  | 1538 |  | 616 | 7775
29 | 城口县高燕镇西沟村土地整治项目等4个项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 续建 | 高燕镇、北屏乡、坪坝镇 | 预计实施规模751.30公顷，新增耕地98.49公顷。 | 2019-2020 | 是 | 2019.12 | 已开工 | 1538 |  |  |  | 1538 |  | 616 | 922 | 滕兴中 | 县级自筹资金为新增耕地收购结余资金，无法纳入固投统计
30 | 城口县龙田乡四湾村等（2）个村市级土地开发整理项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 龙田乡 | 预计建设规模132.3369公顷。 | 2020-2021 | 否 | 2020.8 | 已完成前期测绘 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 1200 | 滕兴中 | 无法纳入固投统计
31 | 城口县庙坝镇石兴村等（2）个村 市级土地开发整理项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 庙坝镇 | 建设规模183.1614公顷。 | 2020-2021 | 否 | 2020.8 | 已完成前期测绘 | 1953 |  | 1953 |  |  |  |  | 1171 | 滕兴中 | 无法纳入固投统计
32 | 城口县2020年长江防护林三期工程 | 县林业局 | 县林业局 | 新建 | 城口县辖区 | 人工造林1万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复2万亩。 | 2020 | 否 | 2020.1 | 正在开展前期工作 | 1650 | 1650 | [5 empty] | 1650 | 谭会山
33 | 水土保持重点项目 | 城口县水文站 | 县水利局 | 新建 | 城口县辖区 | 综合治理水土流失14平方公里。主要规划实施坡改梯300亩，机机耕道1.5公里，沟道治理3公里，生产生活道路5公里，经果林50公顷，水保林50公顷。 | 2020 | 否 | 2020.6 | 已完成实施方案设计，即将进入专家评审阶段 | 1000 | 900 | 100 |  |  |  |  | 1000 | 陈光辉 | 无法纳入固投统计
34 | 水土保持以奖代补项目 | 城口县水文站 | 县水利局 | 新建 | 城口县辖区 | 综合治理水土流失11平方公里主要规划实施坡改梯150亩，机耕道2公里，沟渠治理4公里，生产道路7公里，经果林70公顷，水保林30公顷。 | 2020 | 否 | 2020.6 | 马上进入实施方案的设计 | 1000 | 900 | 100 |  |  |  |  | 932 | 陈光辉 | 无法纳入固投统计
35 | 2020年天然林资源保护（二期）工程 | 县林业局 | 县林业局 | 新建 | 城口县辖区 | 人工造林5000亩，封山育林4万亩。 | 2020-2021 | 否 | 2020.1 | 正在开展前期工作 | 650 | 650 | [5 empty] | 650 | 谭会山
36 | 城口县周溪乡大榜村旱改水占补平衡项目 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 新建 | 周溪乡 | 建设规模26.52公顷。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 即将确定施工单位 | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 250 | 滕兴中 | 无法纳入固投统计。
五、社会民生 | [10 empty] | 21154 | 12705 | 2036 | 400 | 3191 | 2822 | 2857 | 14153
（一）医疗养老 | [10 empty] | 4439 | 1920 | 881 | 400 | 650 | 588 | 1500 | 2280
37 | 城口县第四老年养护中心建设项目 | 县鼎兴公司 | 县民政局 | 续建 | 庙坝镇 | 项目总建设规模5500平方米，建设床位190张。 | 2019-2020 | 是 | 2019.7 | 正在进行室内装修 | 1589 | 1038 | 260 |  | 291 |  | 900 | 689 | 陈光辉
38 | 城口县河鱼乡卫生院建设项目 | 城口县河鱼乡卫生院 | 县卫生健康委 | 续建 | 河鱼乡场镇 | 建设业务用房1850平方米，污水处理、院坝硬化、配电、消防等附属设施建设。 | 2019-2020 | 是 | 2019.7 | 主体工程施工 | 688 |  |  |  | 100 | 588 | 600 | 88 | 伍咏梅
39 | 城口县第五老年养护中心建设项目 | 城口县电力安装公司 | 县民政局 | 新建 | 巴山镇 | 建设用地面积6976.56㎡，总建筑面积4864.37㎡，设置交往厅、棋牌室、健身室等配套设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.2 | 施工现场已安装围栏，建搅混系统 | 1362 | 882 | 221 |  | 259 |  |  | 1103 | 陈光辉
40 | 城口县治平乡卫生院住院楼建设项目 | 城口县 治平乡卫生院 | 县卫生健康委 | 新建 | 治平乡场镇 | 新建业务用房1800平方米，污水处理、消防、配电及院坝硬化等附属设施。 | 2020-2021 | 否 | 2020.6 | 开展设计等前期工作 | 800 |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 伍咏梅
（二）教育 | [10 empty] | 5939 | 2720 | 400 |  | 1914 | 905 | 630 | 4339
41 | 城口县实验小学南校区二次装修项目 | 城口县实验小学 | 县教委 | 续建 | 葛城街道 | 教学楼装修、给排水、电气，新建学校大门及门卫室等。 | 2019-2020 | 是 | 2019.11 | 开工建设 | 1189 |  |  |  | 1189 |  | 150 | 1039 | 伍咏梅
42 | 城口县高观蒲池小学改扩建工程 | 县鼎兴公司 | 县教委 | 续建 | 高观镇 | 新建综合楼建筑面积1386平方米，维修原有校舍405平方米，运动场改造850平方米，以及挡墙、绿化、附属设施等。 | 2019-2020 | 是 | 2019.11 | 正在进行场坪及边坡处理 | 600 |  |  |  |  | 600 | 100 | 500 | 伍咏梅
43 | 城口县修齐镇第二中心小学幼儿园 | 县教委 | 县教委 | 续建 | 修齐镇 | 新建幼儿园教学楼及教师周转房，总建筑面积1415平方米，室外活动场地及绿化等附属工程。 | 2019-2020 | 是 | 2019.7 | 建设中 | 530 |  |  |  | 225 | 305 | 380 | 150 | 伍咏梅
44 | 城口县中学校学生宿舍及运动场改造项目 | 城口中学 | 县教委 | 新建 | 葛城街道 | 改建总规模约12800平方米。其中，改建学生宿舍约800平方米，改造塑胶运动场约12000平方米，以及看台维修等附属工程。 | 2020-2021 | 否 | 2020.4 | 方案评审中 | 1020 | 820 |  |  | 200 |  |  | 600 | 伍咏梅
45 | 城口县巴山学校小学第二教学楼建设项目 | 县教委 | 县教委 | 新建 | 巴山镇 | 拟新建小学教学综合楼一栋，房屋建筑面积约2500㎡。含普通教室12间，其它功能教室3间，多功能阶梯教室1间，以及办公室、卫生间等配套用房。 | 2020-2021 | 否 | 2020.4 | 方案评审中 | 1000 | 800 |  |  | 200 |  |  | 600 | 伍咏梅
46 | 城口县高燕镇第一中心幼儿园建设项目 | 县教委 | 县教委 | 新建 | 高燕镇 | 新建幼儿园1450平方米及配套建设活动场地等附属工程。 | 2020-2021 | 否 | 2020.4 | 方案评审中 | 600 | 600 | [5 empty] | 500 | 伍咏梅
47 | 城口县岚天乡中心幼儿园建设项目 | 县教委 | 县教委 | 新建 | 岚天乡 | 新建幼儿园1150平方米及配套建设活动场地等附属工程。 | 2020 | 否 | 2020.4 | 方案评审中 | 500 | 500 | [5 empty] | 450 | 伍咏梅
48 | 全县中小学校舍维修及厕所改造项目 | 各项目学校 | 县教委 | 新建 | 各乡镇街道 | 对全县有关乡镇街道的中小学校舍和厕所进行改造。 | 2020 | 否 | 2020.4 | 前期工作 | 500 |  | 400 |  | 100 |  |  | 500 | 伍咏梅 | 零散项目，无法统计入库。
（三）社会保障 | [10 empty] | 9369 | 7367 | 560 |  | 203 | 1239 | 727 | 6127
49 | 城口县东、南大街片区老旧小区改造项目 | 县惠民公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 对东大街、南大街片区26个老旧小区基础设施进行改造，涉及户数931户，面积12.17万平方米。包括雨污管网、供排水、燃气、小区道路、强弱电、绿化、围墙等。 | 2019-2021 | 是 | 2019.12 | 给水一户一表改造完成404户，燃气管道改造50米 | 2985 | 2635 |  |  |  | 350 | 50 | 1500 | 滕兴中
50 | 城口县高坪坎等7个棚改片区供水管网工程 | 县惠民公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 项目建设主要为高坪坎片区、土城片区、商业街片区、桃树坝片区、太和场片区、沱溪河片区等我县棚改片区配套建设供水主支管网。 | 2018-2020 | 是 | 2019.9 | 启动了高坪坎、太和场、土城、商业街、四塘坝第7个小区管网改造，完成一户一表改造1200多户 | 1700 | 1020 |  |  |  | 680 | 288 | 732 | 滕兴中
51 | 城口县土城片区老旧小区改造项目 | 县鼎兴公司 | 县住房城乡建委 | 续建 | 葛城街道 | 总面积4.8万平方米，涉及户数375户。主要建设内容为人行道铺装、休闲亭、围墙、综合整治、排水及照明等建设内容。 | 2019-2020 | 是 | 2019.11 | 正在进行主体施工 | 1189 | 980 |  |  |  | 209 | 389 | 800 | 滕兴中
52 | 城口县2020年度饮水安全巩固提升工程 | 城口县水务工程管理站 | 县水利局 | 新建 | 城口县辖区 | 拟对全县现有分散式供水工程进行巩固提升，集中供水集中管理，计划改扩建集中供水工程30 处，巩固提升饮水安全人口2万人。 | 2020 | 否 | 2020.4 | 正在开展前期工作。 | 2000 | 1600 | 400 |  |  |  |  | 2000 | 陈光辉
53 | 城口县火化殡仪馆建设项目 | 县民政局 | 县民政局 | 新建 | 鸡鸣乡 | 项目总建筑面积2000平方米，其中含吊唁厅500平方米，遗体处理间320平方米、火葬车间320平方米及办公用房、职工宿舍和食堂等后勤管理用房及业务用房860平方米等主体建设，附属建设停车场、道路、绿化。 | 2020-2022 | 否 | 2020.6 | 项目前期 | 900 | 640 | 160 |  | 100 |  |  | 500 | 陈光辉
54 | 城口县殡葬服务中心整体维修改造工程 | 县民政局 | 县民政局 | 新建 | 葛城街道 | 改造室外地面1700平方米，屋顶防水及瓦屋面1500平方米，外墙装饰面积3350平方米，室内装修面积42平方米，以及室外景观、空调及暖通、水电安装工程。 | 2020 | 否 | 2020.2 | 招投标阶段 | 320 | 300 |  |  | 20 |  |  | 320 | 陈光辉 | 无法纳入固投统计。
55 | 城口县救灾物资储备库 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 新建 | 城口县葛城街道 | 建设救灾物资储备库，建筑面积800平方米。 | 2020 | 否 | 2020.6 | 开展选址等前期工作 | 275 | 192 |  |  | 83 |  |  | 275 | 陈光辉 | 无法纳入固投统计。
（四）文化体育及其他 | [10 empty] | 1407 | 698 | 195 |  | 424 | 90 |  | 1407
56 | 城口县荣誉军人优抚医院工程 | 城口县退役军人服务中心 | 城口县退役军人事务局 | 新建 | 葛城街道 | 对原城口县中医医院综合楼进行改造装修，建筑面积8000平方米，主要功能用房为：门诊，住院部，行政综合办公室等，设床位180张。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 项目前期 | 893 | 698 | 195 |  |  |  |  | 893 | 甘宇
57 | 东安镇综合便民服务中心 | 东安镇人民政府 | 县文化旅游委 | 新建 | 东安镇 | 该项目建筑面积1494.40平方米，主要功能包括仁河社区便民服务中心、镇文化服务中心、计生站、社区养老服务中心、畜牧兽医站等站所。 | 2020 | 否 | 2020.5 | 已完成土地征用，设计、预算 | 425 |  |  |  | 335 | 90 |  | 425 | 王文宇 | 其他资金里面含社区养老服务中心资金10万，仁河林场划拨计生站资金60万元，社区便民服务中心资金20万元。无法纳入固投统计。
58 | 城口县葛城街道凤凰社区全民健身中心 | 县文化旅游委 | 县文化旅游委 | 改建 | 葛城街道 | 葛城街道凤凰社区健身中心。 | 2020 | 否 | 2020.3 | 目前正在随机抽取中 | 89 |  |  |  | 89 |  |  | 89 | 王文宇 | 无法纳入固投统计。

## 附件32020年重大前期项目
附件3
城口县2020年重大项目前期工作计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  | 工作目标 | 责任领导 | 责任单位 | 备注
|  | 建设内容及规模 | 估算 总投资
合计 |  |  | 2528300
一、交通项目 |  |  | 2274500
1 | 渝西高铁（城口段） | 重庆—城口—安康—西安高速铁路。 | 650000 | 完成前期工作并开工建设 | 王文宇 | 县交通局
2 | 城口宣汉大竹邻水高速公路（城口段） | 新建城口—宣汉—大竹—邻水高速公路。 | 170000 | 启动前期工作 | 王文宇 | 县交通局
3 | 城（口）巫（溪）高速路城口段 | 新建城口—巫溪高速公路。 | 800000 | 启动前期工作 | 王文宇 | 县交通局
4 | 城口至万源高速公路城口段 | 待定 | 600000 | 启动前期工作 | 王文宇 | 县交通局
5 | 高楠方斗坪至龙田羊耳坝至北屏月峰扶贫公路工程 | 新建27公里。 | 30000 | 开展生态专章等相关前期工作 | 王文宇 | 县交通局
6 | 九重山扶贫公路 | 新建70公里。 | 24500 | 开展前期工作 | 王文宇 | 县交通局
二、城市建设项目 |  |  | 10800
7 | 城口县第二供水处理厂及配套基础设施项目 | 新建日处理能力2万吨供水厂一座，调水隧道一座10公里，配套建设DN500输水管道，DN300给水管道，DN200供水管道等。 | 10800 | 启动前期工作 | 陈光辉 | 县惠民供水公司
8 | 城口县城市功能完善和农文旅融合发展PPP项目 | 开展城市功能完善、全域农文旅融合发展项目研究、论证，通过ppp方式筹措建设资金。 | 待定 | 开展前期工作，编制ppp实施方案。 | 陈光辉 | 县发展改革委
三、旅游开发项目 |  |  | 100000
9 | 亢谷景区亢家寨二期项目 | 亢谷景区东大门至寒风垭景点建设策划工作论证。 | 100000 | 开展前期工作 | 王文宇 | 大巴山旅投公司
四、能源基础设施 |  |  | 100000
10 | 城口县至万源市天然气长输管道建设工程 | 新建城口至万源天然气长输管道20公里 | 50000 | 开展前期工作论证，争取进入重庆市“十四五”规划。 | 陈光辉 | 县发展改革委
11 | 城口县至开州220千伏电力线路建设工程 | 新建城口至开州15公里220千伏电力线路 | 50000 | 开展前期工作论证，争取进入重庆市“十四五”规划。 | 陈光辉 | 县发展改革委
五、大数据应用项目
12 | 智慧城市建设项目 | 包含：1.智慧三农应用系统；2.完善城口县电子商务大数据平台功能；3.智慧旅游项目；4.大数据精准扶贫系统；5.智慧教育惠民工程；6.智慧医疗服务体系；7.智慧城市管理系统；8.智慧交通管理系统；9.自然灾害与环境监测预警系统 | 待定 | 开展前期工作，争取启动建设 | 夏朝华 | 县经信委
六、工业发展项目
13 | 深部锰矿资源高效开发项目 | 尝试推进国有和民营的混合所有制，参与锰矿资源开发，提升锰产业原材料保障能力 | 待定 | 开展前期工作论证 | 滕兴中 | 县规划自然资源局
七、社会民生 |  |  | 30000
14 | 复兴中学项目 | 新建一个容纳3000名学生的中学，预计占地80亩，建筑面积54500平方米。 | 30000 | 开展前期工作，力争开工建设 | 伍咏梅 | 县教委
15 | 应对公共卫生突发事件的卫生基础设施项目 | 待定。 | 待定 |  | 伍咏梅 | 县卫生健康委
16 | 应急能力提升项目 | 建设应急综合培训中心以及应急防灾物资储备库。 | 待定 | 完成前期工作并开工建设。 | 陈光辉 | 县应急管理局
八、生态环保项目 |  |  | 5000
17 | 生活垃圾焚烧发电项目 | 进行前期论证，编制特许经营方案，开展引入社会资本工作。 | 待定 | 开展前期工作论证 | 滕兴中 | 县住房城乡建委
18 | 城口县锰矿废渣场建设项目 | 建设120万方废渣堆码场。 | 5000 | 开展前期工作 | 夏朝华 | 县生态环境局
九、红色教育基地 |  |  | 8000
19 | 川陕红军干部学院建设项目 | 新建红军学院教学体验场，改造完善教学设施设备，打造乡镇教学基地。形成主题鲜明、内容丰富、形式新颖的党性干部教育学院和全国的重要革命传统教育基地。 | 8000 | 开展前期项目规划评估。 | 陈光辉 | 县委党校

## 附件4前期工作周转金计划表
附件4
城口县2020年重点项目前期工作周转金计划表
单位：万元
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目估算总投资 | 前期经费需求额度 | 建议2020年前期工作周转金额度 | 备注
合计 |  |  | 313100 | 8735 | 2000
1 | 县交通局 | 渝西高铁 | 待定 | 1000 | 500 | 按当前可研招标金额核算，暂安排500万元。
2 | 县交通局 | 城口至宣汉至大竹至邻水高速公路（城口段） | 待定 | 1000
3 | 县交通局 | 城口至万源高速公路（城口段） | 待定 | 1000
4 | 县交通局 | 城口至巫溪高速公路（城口段） | 待定 | 1000
5 | 县发展改革委 | 中央预算内项目申报 | 30000 | 600 | 450 | 中央预算内项目申报按300万元计划；城口县至万源市天然气长输管道建设、城口县至开州220千伏电力线路建设前期较长，论证工作暂安排50万元；城口县城市功能完善和农文旅融合发展PPP项目参照任河南北岸建设项目，暂定50万元。
6 | 县发展改革委 | 城口县至万源市天然气长输管道建设工程 | 50000 | 750
7 | 县发展改革委 | 城口县至开州220千伏电力线路建设工程 | 50000 | 750
8 | 县发展改革委 | 城口县城市功能完善和农文旅融合发展PPP项目 | 待定
9 | 县教委 | 复兴中学项目 | 30000 | 450 | 100 | 按2020年所需暂按100万元计划。
10 | 县住房城乡建委 | 生活垃圾焚烧发电项目 | 待定 |  | 50 | 暂按50万元计划。
11 | 县商务委 | 招商引资项目策划包装费用 | 待定 |  | 150 | 暂按150万元计划。
12 | 县经济信息委 | 智慧城市建设项目 | 待定 |  | 50 | 2020年暂按50万元计划。
13 | 县规划自然资源局 | 深部锰矿资源高效开发项目 | 待定 | 50 | 50 | 按实际发生确定。
14 | 县生态环境局 | 城口县锰矿废渣场建设项目 | 5000 | 100 | 50 | 暂按估算总投资的1%计划。
15 | 县卫生健康委 | 应对公共卫生突发事件的卫生基础设施项目 | 待定 |  | 50 | 针对疫情新增，暂计划50万元。
16 | 县应急管理局 | 应急能力提升项目 | 待定 |  | 50 | 针对疫情新增，暂计划50万元。
17 | 县惠民公司 | 城口县第二供水处理厂及配套基础设施项目 | 10800 | 100 | 100 | 按实际需求计划。
18 | 县鼎兴公司 | 乡镇污水管网建设项目 | 19300 |  | 100 | 按照需求暂按100万元计划。
19 | 大巴山旅投公司 | 亢谷景区建设项目 | 110000 | 1815 | 100 | 2020年约有1.1亿元项目需开展项目前期，按估算投资的1%计划。
20 | 县委党校 | 川陕红军干部学院建设项目 | 8000 | 120 | 50 | 暂安50万元计划。
21 |  | 预留周转金 |  |  | 150

## 附件5各责任单位固定资产投资计划表
附件5
城口县2020年各责任单位固定资产投资计划表
单位：万元
序号 | 单位名称 | 年度计划完成投资金额 | 年度计划完成投资金额 |  | 备 注
|  | 小计 | 国有投资项目金额 | 社会投资项目金额
合计 |  | 341019 | 217569 | 123450
1 | 县交通局 | 85270 | 85270
2 | 县规划自然资源局 | 21000 |  | 21000
3 | 县住房城乡建委 | 67668 | 25668 | 42000 | 含房地产开发项目
4 | 大巴山旅投公司 | 32782 | 32782
5 | 县经济信息委 | 20000 |  | 20000 | 招商引资项目
6 | 县鹏欣公司 | 19500 | 19500
7 | 县文化旅游委 | 18000 |  | 18000 | 含招商引资项目
8 | 县鼎兴公司 | 15339 | 15339
9 | 县农业农村委 | 10400 | 2400 | 8000 | 含招商引资项目
10 | 县惠民公司 | 10340 | 10340
11 | 蓬源发电公司 | 9103 | 9103
12 | 县卫生健康委 | 8938 | 4988 | 3950 | 含招商引资项目
13 | 县林业局 | 5050 | 2550 | 2500
14 | 县商务委 | 5000 |  | 5000 | 招商引资项目
15 | 县水利局 | 3600 | 3600
16 | 县发展改革委 | 3000 |  | 3000
17 | 县教委 | 2300 | 2300
18 | 县生态环境局 | 2229 | 2229
19 | 县公安局 | 1000 | 1000
20 | 县民政局 | 500 | 500