## Sheet1
附件-05
安全生产专项整治三年行动任务清单（煤矿安全专项整治）
主要任务 |  | 责任单位 | 完成时限 | 备注
一、完善煤矿安全生产标准体系
（一）完善煤矿安全标准体系 | 1.认真贯彻落实国家制定的煤矿安全法律、法规、部门规章。 | 县应急局、县规划自然资源局、相关乡镇 | 持续推进
| 2.进一步坚持和巩固标准化工作格局，强化标准监督执行。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进 | 指煤矿安全行业标准
（二）修订完善相关规章制度 | 3.落实煤矿安全监管监察和企业安全管理层面相关规章制度。 | 县应急局、县规划自然资源局、相关乡镇 | 持续推进
二、推进煤炭落后产能淘汰退出
（三）深入推进灾害严重以及落后煤矿淘汰退出 | 4.按照国家能源局、国家煤监局关于《重庆市30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案复核意见》，积极推进30万吨/年以下煤矿分类处置。 | 县发展改革委、县应急局、县规划自然资源局、县人力社保局 | 2022年底
| 5.严格监管经市政府批准、暂时确需保留的30万吨/年以下煤矿，督促区县政府逐矿明确煤炭供应对象、开采范围、开采时限，并上报市能源局备案。 |  | 2020年底
（四）严格准入门槛 | 6.停止审批不符合国家要求的新建、改扩建矿井。 | 县应急局、县发展改革委 | 持续推进
（五）规范小煤矿技改扩能 | 7.纳入30万吨/年以下煤矿分类处置方案拟技改扩能的小煤矿，应于2020年12月底前完成项目核准审批、初步设计和安全设施设计审批、环评等手续，明确建设期限。 | 县应急局、县发展改革委 | 2020年底
| 8.整合技改扩能煤矿不得在改扩建区域生产，不按批复设计施工、边建设边生产的，依法依规处理。 | 县应急局、县发展改革委、相关乡镇 | 持续推进
（六）规范产能核定工作 | 9.新增产能必须实施产能置换，实现机械化开采。对实施机械化改造扩能的予以认可，对不合规的产能核定进行清理纠正，灾害严重矿井的产能只减不增；对仅通过增加采煤工作面个数提升生产能力的不予认可，防止违规核增产能、盲目扩大产能。 | 县发展改革委 | 持续推进
三、持续开展“打非治违”行动
（七）开展“打非治违”行动 | 10.按照煤矿安全专项整治3年行动确定的重点，打击整治煤矿突出问题和违法违规行为，并严格依法惩处。 | 县应急局、县规划自然资源局、县公安局、相关乡镇 | 持续推进
四、健全完善煤矿安全生产责任体系
（八）严格落实企业安全生产主体责任 | 11.贯彻《煤矿企业落实安全生产主体责任指导意见》，推动煤矿企业树牢安全发展理念，建立“人人有责、层层负责、各负其责”的全员安全生产责任体系，健全完善“明责、知责、履责、问责”的安全生产责任运行机制。 | 县应急局、县规划自然资源局、相关乡镇 | 持续推进
（九）严格落实地方党委和政府领导责任 | 12.督促各级党委和政府严格执行《城口县党政领导干部安全生产责任制实施细则》，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，加强对煤矿安全生产工作的组织领导。 | 县应急局、县规划自然资源局、相关乡镇 | 持续推进
| 13.督促产煤乡镇配备熟悉煤矿安全生产工作的领导干部分管煤矿安全生产工作，加强煤矿安全监管部门监管能力建设。 | 县应急局、相关乡镇 | 2021年底
（十）认真落实属地监管责任 | 14.煤矿安全监管部门要认真履行职责，强化监管措施，严格落实属地安全监管责任。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
| 15.督促地方党委和政府要健全煤矿安全执法联动响应和协作机制，定期听取有关情况汇报，及时研究解决煤矿安全生产重大问题。 | 县应急局、相关乡镇 | 2020年底
| 16.健全完善煤矿安全生产约谈制度，推动安全责任落实。 | 县应急局、县规划自然资源局、相关乡镇 | 2020年底
（十一）实行监管领导干部联系指导制度 | 17.煤矿安全监管部门要建立完善领导班子联系企业工作机制，定期开展帮扶指导服务，督促抓好问题的整改落实，必要时可依法约谈乡镇政府和相关企业。 | 县应急局 | 2020年底
（十二）建立健全煤矿安全生产举报制度 | 18.畅通群众监督渠道，落实《重庆市安全生产举报奖励暂行办法》。 | 县应急局、县规划自然资源局、相关乡镇 | 2020年底
（十三）强化事故教训推动作用 | 19.对发生生产安全事故和典型事故整改评估和责任追究情况开展专项检查，检查结果全县通报。 | 县应急局、县规划自然资源局
| 20.落实事故警示、通报、督办、约谈、现场会、联合惩戒、整改与“回头看”七项制度，凡发生生产安全责任事故，接受县安委办公开约谈。 |  | 持续推进
| 21落实煤矿伤亡事故统计报告制度，除工亡事故外，强化工伤事故和典型非伤亡涉险事故的统计报告。 |  | 2020年底
五、加大煤矿重大灾害超前治理力度
（十四）强化重大灾害治理能力建设 | 22.督促煤矿企业按规定建立重大灾害治理机构和队伍，保障治理所需的资金投入，配备相应的安全设施设备，建立健全安全管理制度和岗位责任制。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
（十五）坚持重大灾害超前治理 | 23.按照煤矿安全专项整治3年行动方案确定的重点，树立区域治理、综合治理、超前治理的治灾理念，切实开展瓦斯治理，严防瓦斯事故发生。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
| 24.按照煤矿安全专项整治3年行动方案确定的重点，严格落实“三专两探一撤”措施，推广水患区域“四线”（积水线、警戒线、探水线、停采线）管理，切实开展水患治理，严防水害事故发生。 | 县应急局、县发展改革委、相关乡镇 | 持续推进
（十六）强化重大灾害治理政策支持 | 25.坚持煤炭资源合理开发利用，加大煤炭资源增划支持力度，科学划定开采范围，规范采矿秩序，为煤矿重大灾害超前治理创造良好的资源条件。 | 县规划自然资源局、县应急局、县发展改革委、相关乡镇 | 持续推进
| 26.用好中央和市、县财政预算内安全改造资金，加大对煤矿技术改造和重大灾害治理项目的资金支持。 | 县财政局、县发展改革委、相关乡镇 | 持续推进
六、推进煤矿安全基础建设
（十七）提升煤矿法规标准的执行力 | 27.开展“学法规、抓落实、强管理”活动，推动煤矿企业重制度、敬规则，自觉尊法学法守法用法。 | 县应急局、相关乡镇 | 2020年底
（十八）健全煤矿企业各项安全管理制度 | 28.督促煤矿企业建立健全各项安全生产规章制度、作业规程和操作规程，加强对安全生产责任制和各项制度落实情况的监督考核，确保真正落实。 | 县应急局、相关乡镇
（十九）推进从业人员安全技能持续提升 | 29.贯彻落实《进一步规范煤矿劳动用工的指导意见》，2021年底前取消煤矿井下劳务派遣工。 | 县应急局 | 2021年底
| 30.加大对煤矿从业人员的职业技能培训，基本达到一般从业人员学历初中以上、特种作业人员高中以上、安全管理人员大专以上。 | 县应急局、县人力社保局 | 持续推进
| 31.完善煤矿主要负责人等关键岗位人员安全培训考核管理办法，实施班组长安全技能提升专项培训，强化特种作业人员安全技能培训考试，推进逢查必考常态化。 | 县应急局、县人力社保局 | 持续推进
（二十）完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系 | 32.督促煤矿企业要定期开展安全风险评估和危害辨识，健全隐患自查自改闭环管理机制，严格落实“日周月”隐患排查制度和重大事故隐患挂牌督办制度。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
（二十一）推进安全生产标准化纵深发展 | 33.贯彻落实新版《煤矿安全生产标准化管理体系》，持续开展达标煤矿现场抽查，推动煤矿标准化动态达标。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
（二十二）提升应急救援水平 | 34.建立煤矿安全应急响应机制，提升预警信息发布的时效性和精准性。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
| 35.推进煤矿救援装备建设和救援队伍战斗力提升。加强煤矿应急能力建设，定期组织开展应急演练。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
| 36.强化煤矿调度中心建设，发挥调度中心参谋部、指挥部、作战部的枢纽作用，赋予井下班组长、调度员等紧急情况撤人权。 | 县应急局 | 持续推进
七、推进煤矿安全科技创新和“四化”建设
（二十三）加快完善煤矿安全综合监管监察平台系统建设 | 37.2020年底前将正常生产建设煤矿的安全监控系统、人员位置监测系统、工业视频监测系统和安全风险防控、隐患排查治理、重点煤矿水害监测数据接入市级煤矿安全综合监管监察平台系统。 | 县应急局 | 2020年底
| 38.鼓励煤矿企业开发安全生产、经营和管理通用信息系统，实现煤矿企业超产量、超强度、超能力等重大隐患的远程巡查及防控。 | 县应急局 | 持续推进
（二十四）全面推进煤矿智能化建设 | 39.贯彻落实加快煤矿智能化发展的指导意见，逐步实现矿井主要生产系统的智能化决策和自动化协同运行，建设一批智能化示范煤矿和采煤工作面。 | 县应急局 | 持续推进
（二十五）加强煤矿安全科技攻关和先进技术推广 | 40.推进煤矿企业与科研院所积极开展重大灾害治理技术交流合作，推广应用瓦斯防治、水害防治、防灭火等先进适用技术装备 | 县应急局 | 持续推进
（二十六） | 41.加大煤矿新技术新装备推广应用力度，强制淘汰不具备安全保障的设备。推进煤矿重要设备安全生命周期管理。加快推进煤矿采掘机械化建设。加快煤矿井下先进定位技术应用，推广井下人员、设备精准定位技术。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
| 42.2020年煤矿完成安全监控系统升级改造。 | 县应急局、相关乡镇 | 2020年底
（二十七）全面推进落实煤矿“一优三减”措施 | 43.指导制定“一优三减”实施方案，建设项目设计的生产工作面个数符合《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055—2018）规定 | 县应急局、县发展改革委 | 持续推进
| 44.不符合《煤矿井下单班作业人员限员规定》要求的煤矿，不予核增生产能力、不得通过二级及以上安全生产标准化考核。 | 县应急局 | 持续推进
| 45.督促煤矿企业实行班组长、安全员井下现场交接班，避免平行交叉作业，实行采区和采掘工作面限员管理，升级改造人员位置监测系统，实现人员精准定位和超员监测预警。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
八、着力提高监管监察执法效能
（二十八）坚持严格规范精准执法 | 46.认真落实煤矿分类监管工作要求，有针对性地开展执法检查。落实计划检查工作机制，严格执行执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”。加大执法力度，扎实开展重点执法、集中整治、打非治违等专项执法活动。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
（二十九）建立信用监管机制 | 47.推行安全承诺制度，推进安全信用分类监管，依据企业信用情况，采取差异化监管措施。对失信企业和个人，实施联合惩戒，纳入“黑名单”管理。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
（三十）强化对“关键少数”问责追责 | 48.紧盯煤矿实际控制人、矿长、总工程师等“关键少数”的法定职责，将其安全生产责任落实情况作为检查重点内容。对发现的隐患问题和违法违规行为追根溯源，依法对责任人员实施行政处罚和问责追责。 | 县应急局、相关乡镇 | 持续推进
（三十一）强化监管监察信息化建设 | 49.按照市上统一部署，充分使用煤矿安全监察执法系统功能，确保全部监察执法活动纳入系统进行统一管理。 | 县应急局 | 持续推进
| 50.按照市上统一部署，使用国家煤监局统一开发建设的煤矿安全监管执法系统。 | 县应急局 | 持续推进
| 51.按照市上统一部署，推进煤矿建设项目安全核准、安全设施设计审查和安全生产许可证管理等信息系统使用。持续做好煤矿安全基础数据平台的维护管理，督促企业及时更新相关数据信息。 | 县应急局 | 持续推进
| 52.按照市上统一部署，用好煤矿安全综合监管监察平台系统，推进远程非现场检查，提升执法精准化、智能化水平。 | 县应急局 | 持续推进