## 城市运行
附件-12
安全生产专项整治三年行动任务清单（城市运行安全整治）
工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备 注
一、城市道路桥梁隧道
1.建立健全城市道路桥梁隧道的检测评估、维护管养、应急预案、技术档案等相关制度。 | 县住房城乡建委 | 2022-12-31
2.推进城市桥梁护栏升级改造专项工程，完成四类（D级）病害桥梁整治。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2020-12-31
3.加强城市桥梁安全保护区管理，开展城市道路桥梁超重超高超长运输违法行为综合治理。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2020-12-31
4.开展新建工程对现有市政结构设施安全影响评估。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2022-12-31
5.市政结构设施安全检测率、病害整治率达到100%。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2020-12-31
6.研判防范城市地下空间安全风险，排查治理城市道路塌陷隐患。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2020-12-31
二、城市地下管线管廊
7.全面排查供水、电力、通讯等地下管辖和综合管廊设施安全运行状况，健全巡查监测、维护保养、安全应急等制度，严格落实防汛、防雷、防静电等规定要求，建立管廊运营动态监控和应急处置措施。重点排查整治20年以上老旧管线、断头雨水管网、油气输送管线等安全隐患。 | 县住房城乡建委、县规划自然资源局、县经济信息委、县应急局、县发展改革委、各乡镇（街道） | 2022-12-31
8.完善地下管线保护机制，严防发生外力施工破坏管线事故。 | 县住房城乡建委、县规划自然资源局、县经济信息委、县应急局、县发展改革委、各乡镇（街道） | 2022-12-31
三、城市燃气
9.落实城镇天燃气经营企业和用气单位主体责任，加强燃气场站、加气站、储配站、瓶装供应站和重点用气场所的安全隐患排查治理。 | 县经济信息委、县市场监管局、各乡镇（街道） | 2020-12-31
10.建立较大危险源风险辨识制度和落实管控措施，严格落实燃气设施运行巡查维护要求，依法严查危及燃气设施设备安全的各类非法违法活动。 | 县经济信息委、县住房城乡建委、县市场监管局、各乡镇（街道） | 2022-12-31
四、城市排水
11.落实《城镇污水处理提质增效三年行动计划》，推进市政排水管网地理信息化系统建设。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2022-12-31
12.加强城市排水管网及附属设施安全管理，及时疏浚、防渗防漏、有毒有害气体监测等工作，强化对油库、加油站、加气站等重点区域的排水管网设施的重点巡查监测。 | 县住房城乡建委、县经济信息委、县商务委、县发展改革委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
13.强化城区化粪池安全监管，落实安全监测、清掏疏浚制度，完善安全警示标志标识，严防燃爆和清掏作业安全事故发生。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
14.加强城市内涝防治，对重点部位、重点区域进行全面排查。对易涝点设置醒目警示标记，整治暴雨积水点等城市内涝安全隐患，严防生活垃圾、厨余垃圾、枯枝树叶、路面垃圾等进入雨水箅子和检查井，并及时清理泥沙、渣土和垃圾等废弃物。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2020-12-31
五、生活垃圾填埋场及渣土受纳场
15.防范和排查生活垃圾填埋场垮塌、自燃、气体超标、渗滤液外泄等风险隐患，严格落实填埋作业、巡查监测和应急管理制度。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
16.生活垃圾填埋场严禁用火、严禁吸烟，按照规定配备消防器材，严防沼气自燃、电气火灾和爆炸事故；加强填埋作业安全管理，现场必须落实专人指挥填埋作业，确保填埋作业和垃圾运输车卸料过程规范、安全，坚决禁止非工作人员入场。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
17.加强渣土受纳场规范化建设管理，建立健全档案、应急预案，实施常态监测、动态监管。重点排查高度3米以上渣土堆场和高度1.5米以上挡土墙安全情况。 | 县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
六、城市照明及户外广告设施
18.重点排查照明设施漏电触电、倒杆断线等安全隐患，严防照明维护高空、夜间作业安全事故。加强照明箱变以及与油气管道、排水管网相邻相近的地下照明管线巡查监测，防止电线短路引发的燃烧、爆炸事故。 | 县住房城乡建委、县经济信息委、县发展改革委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
19.严格落实《户外广告设置规范》，加强城市户外广告设施特别是高空广告牌的安全监管，强化日常巡查、动态监管责任，加强对户外广告设施结构、构件连接点（焊缝螺栓）和电路设备等重点部位检查维护，严防户外广告设施坠落、倒塌和电气火灾事故。 | 县财政局、县住房城乡建委、县交通局、各乡镇（街道） | 2021-12-31
七、人防工程等地下空间
20.加强人防建设工地、老旧人防工程、人防工程纳凉点、人防地下商场、物资储备库、地下停车库、人防通信设备等人防工程设施运行安全监管。重点排查人防工程未经批准擅自使用，未按规定备案或改变备案用途使用，擅自改变规划用途，擅自改变批准用途使用，擅自改变主体结构、平面布局或拆除设备设施等行为及由此产生的风险隐患，杜绝违法违规使用地下空间行为。 | 县规划自然资源局、县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
21.依法查处向人防工程内部和孔口附近排放废水、废气，倾倒废弃物的；乱堆乱放阻塞、影响安全通道的；在人防工程内存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品的，消除人防工程安全隐患。 | 县住房城乡建委、县生态环境局、县应急局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2021-12-31
八、城市公共空间
22.围绕城市公园、市政广场、商场、市场、体育及会展场馆等人员较为密集的重点区域，加强城市公共空间安全管理，重点排查建（构）筑物、电梯等设施设备、人流聚集、火灾防治、疏散逃生等方面的安全隐患，完善监测和预警机制，健全落实应急预案。 | 县住房城乡建委、县应急局、县市场监管局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2022-12-31
23.严格实施相关活动报批制度。 | 县公安局 | 2020-12-31
九、开展国家安全发展示范城市创建
24.把安全发展贯穿于城市规划建设管理全生命周期，落实城市运行各项安全要素。 | 县应急局、县规划自然资源局、县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2022-12-31
25.推进国家安全发展示范城市创建，从源头治理、风险防控、监督管理、保障能力、应急管理等方面切实推动城市安全发展。 | 县应急局、县发展改革委、县经济信息委、县公安局、县规划自然资源局、县生态环境局、县住房城乡建委、县交通局、县商务委、县卫生健康委、县财政局、县市场监管局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2022-12-31
十、健全完善城市运行安全监管责任体系
26.按照“三个必须”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”、“辖区负责制”原则，细化明确城市公共设施、地下基础设施、城市公共空间管理责任清单，做到责任落实无空档、监督管理无盲区。 | 县经济信息委、县公安局、县规划自然资源局、县生态环境局、县住房城乡建委、县交通局、县应急局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2020-12-31
27.强化安全网格化管理，拓展深化城市综合管理“门前三包”“五长制（街长、路长、巷长、楼长、店长）”，发挥社区、“五长”和生产经营单位、产权单位在城市运行安全管理中的重要作用，形成齐抓共管、群防群治格局。 | 县公安局、县市场监管局、县住房城乡建委、县商务委、各乡镇（街道） | 2021-12-31
十一、健全完善风险防控和隐患排查治理机制
28.加强城市安全风险辨识和评估，建立风险管控责任台账、措施台账、应急预案台账。 | 县应急局、县规划自然资源局、县生态环境局、县住房城乡建委、县交通局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2022-12-31
29.建立健全城市公共设施运行安全、城市自然灾害防治等风险数据库，推进城市综合管理各类平台联动互通。 | 县经济信息委、县规划自然资源局、县住房城乡建委、县应急局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2022-12-31
30.突出城市运行安全重点薄弱环节和部位，围绕城市桥梁隧道、地下管线管廊、油气输送管线、生活垃圾填埋场和渣土受纳场等重点设施，高层建筑、大型综合体、人员密集场所、城市旅游景区、学校和幼儿园、养老院、体育馆、各类市场等重点场所，以及电梯、大型游乐设施等特种设备，制定完善隐患排查治理规范标准，实施隐患大排查大整治清单化，严格重大隐患挂牌督办。 | 县应急局、县经济信息委、县住房城乡建委、县教委、县民政局、县商务委、县文化旅游委、县市场监管局、县发展改革委、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2021-12-31
十二、打击影响城市运行安全的违法违规行为
31.紧紧抓住问题清单和责任清单，实行照单执法，确保整治到位。依法打击城市违法建设、影响消防通道、损坏公共设施、侵占公共空间、渣土车辆违法运输倾倒等行为。 | 县住房城乡建委、县公安局、县规划自然资源局、县应急管理局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2021-12-31
32.对影响城市运行安全的突出非法违法行为涉及多部门或跨地区的，加强联合执法，确保执法成效。 | 县住房城乡建委、县公安局、县规划自然资源局、县应急管理局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2021-12-31
十三、强化城市运行安全应急保障能力建设
33.建立城市应急救援信息共享机制，健全多部门协同预警发布和响应处置机制，提升城市防灾减灾救灾能力。 | 县住房城乡建委、县经济信息委、县应急局、县规划自然资源局、县市场监管局、县发展改革委 | 2022-12-31
34.完善各类应急预案，实现政府预案与部门预案、企业预案有效衔接，强化应急救援队伍、装备和能力建设。 | 县应急局、县经济信息委、县住房城乡建委、县教委、县商务委、县文化旅游委、县市场监管局、县消防救援大队、各乡镇（街道） | 2022-12-31
35.加强城市应急避难场所规划，充分利用城市公园、广场、学校操场和城市居民区周边空地，完善应急避难场所布局。 | 县应急局、县规划自然资源局、县教委、县住房城乡建委、各乡镇（街道） | 2022-12-31